## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-15 | 20:39 | 07:00 | 4894 | 4885 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.66 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 10:21 |  |  |  |  | 621 | 10.35
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 10:00 | 4885 | 4885 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 11:05 | 4885 | 4885 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:05 | 12:06 | 4885 | 4885 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:06 | 12:12 | 4885 | 4885 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:12 | 12:16 | 4885 | 4867 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, 2 tramos, 0 cnx) | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 18 | 270 | 1 | 18 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:16 | 12:51 | 4867 | 4867 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en VCP (suspende por V.C.P. calzada) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:51 | 13:00 | 4867 | 4838 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión.) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 7.12
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 13:28 | 4838 | 4753 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 85 | 182 | 3 | 28.33 | 4.97
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:28 | 13:46 | 4753 | 4753 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:46 | 13:49 | 4753 | 4724 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, 1 ling 0 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:49 | 14:05 | 4724 | 4724 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:05 | 14:09 | 4724 | 4696 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, 1 ling 0 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:09 | 15:00 | 4696 | 4696 | TP |  | N/A | N/A | Cambia dados de llave TW-60 | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:00 | 15:03 | 4696 | 4667 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión. 1 ling, 0 conx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:03 | 15:26 | 4667 | 4667 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Cambio a uso de llave de fuerza por dados de mala calidad) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:26 | 16:00 | 4667 | 4581 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 86 | 152 | 3 | 28.67 | 8.47
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 17:01 | 4581 | 4436 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 145 | 143 | 5 | 29 | 8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:01 | 17:49 | 4436 | 4436 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:49 | 18:00 | 4436 | 4407 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP ( TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 9.55
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:00 | 18:26 | 4407 | 4321 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 86 | 198 | 3 | 28.67 | 7.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:26 | 21:00 | 4321 | 4321 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 22:23 | 4321 | 4321 | TP |  | N/A | N/A | Cambia de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:23 | 23:03 | 4321 | 4264 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 57 | 86 | 2 | 28.5 | 15
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:03 | 00:02 | 4264 | 4119 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 145 | 147 | 5 | 29 | 7.75