## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 00:25 | 1314 | 1314 | TNP |  | N/A | N/A | Desliza 16.5 m de cable 1 3/8" del carrete auxiliar al TMP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:25 | 02:35 | 1314 | 1987 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en el parámetro de carga en gacho | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:35 | 05:27 | 1987 | 1987 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en mordaza superior de la TW-60 | N/A | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:27 | 14:46 | 1987 | 3956 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en el parámetro de carga en gacho | N/A | 09:19 |  |  |  |  | 559 | 9.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:46 | 15:00 | 3956 | 4013 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 1.7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 15:08 | 4013 | 4070 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:08 | 15:25 | 4070 | 4070 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:25 | 16:31 | 4070 | 4247 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en el parámetro de carga en gacho | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:31 | 17:00 | 4247 | 4385 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 138 | 286 | 5 | 27.6 | 2.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 17:40 | 4385 | 4577 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 5 1/2", solo metieron 2 tramos, descalibración del parámetro) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 192 | 288 | 7 | 27.43 | 2.95
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:40 | 18:00 | 4577 | 4595 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de profundidad para realizar anclaje de retenedor | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 19:00 | 4595 | 4600 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje del retenedor | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:30 | 4600 | 4600 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba del retenedor | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:30 | 21:00 | 4600 | 4576 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba del retenedor | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:00 | 22:35 | 4576 | 4576 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza calibración y prueba de freno anticolisión y freno de corona. |  | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:35 | 22:42 | 4576 | 4556 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | 2 tramos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 20 | 171 | 1 | 20 | 4.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:42 | 23:21 | 4556 | 4556 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de dados a graber de top drive |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:21 | 00:00 | 4556 | 4468 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 88 | 135 | 3 | 29.33 | 11.65