## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:00 | 01:00 | 220 | 403 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP TXT (TP 2 7/8") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 183 | 183 | 19 | 9.63 | 2.72
2024-06-16 | 2024-06-16 | 01:00 | 02:00 | 403 | 546 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP TXT (TP 2 7/8") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 16 | 8.94 | 2.98
2024-06-16 | 2024-06-16 | 02:00 | 03:00 | 546 | 706 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP TXT (TP 2 7/8") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 160 | 160 | 17 | 9.41 | 2.88
2024-06-16 | 2024-06-16 | 03:00 | 04:08 | 706 | 706 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:08 | 05:00 | 706 | 841 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP TXT (TP 2 7/8") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 135 | 156 | 14 | 9.64 | 2.97
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 06:00 | 841 | 1004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP TXT (TP 2 7/8") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 163 | 163 | 17 | 9.59 | 2.7
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:00 | 06:54 | 1004 | 1166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP TXT (TP 2 7/8") (16 tramos - 15 cnxns) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 162 | 180 | 16 | 10.13 | 2.78
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:54 | 08:31 | 1166 | 1231 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62 | [9 empty] | 1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:31 | 08:59 | 1231 | 1485 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 254 | 544 | 9 | 28.22 | 2.43
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:59 | 10:05 | 1485 | 1485 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:05 | 10:33 | 1485 | 1768 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") (10 ling - 9 cnxns) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 283 | 606 | 10 | 28.3 | 2.4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:33 | 10:51 | 1768 | 1768 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:51 | 11:00 | 1768 | 1880 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 112 | 747 | 4 | 28 | 1.72
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 11:30 | 1880 | 2269 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 389 | 778 | 14 | 27.79 | 1.68
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:30 | 12:00 | 2269 | 2269 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:00 | 12:19 | 2269 | 2526 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:19 | 13:00 | 2526 | 2973 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") (16 ling - 15 cnxns) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 447 | 654 | 16 | 27.94 | 2.05
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:00 | 13:07 | 2973 | 3062 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 89 | 763 | 3 | 29.67 | 1.77
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:07 | 13:41 | 3062 | 3062 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:41 | 14:00 | 3062 | 3286 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 224 | 707 | 8 | 28 | 1.58
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:00 | 14:36 | 3286 | 3765 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 479 | 798 | 17 | 28.18 | 1.47
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:36 | 15:10 | 3765 | 3773 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:10 | 15:43 | 3773 | 3802 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:43 | 16:00 | 3802 | 3860 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con rot y bbeo (TP 4") (2 ling - 1 cnxn) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 4.38
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 16:34 | 3860 | 3975 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con rot y bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 115 | 203 | 4 | 28.75 | 4.82
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:34 | 19:32 | 3975 | 3975 | TNP |  | N/A | N/A | falla en cableado de las bombas al cuarto frío | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-06-16 | 2024-06-16 | 19:32 | 20:00 | 3975 | 4060 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con rot y bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 85 | 182 | 3 | 28.33 | 4.83
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:00 | 20:50 | 4060 | 4179 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con rot y bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 119 | 143 | 4 | 29.75 | 4.47
2024-06-16 | 2024-06-16 | 20:50 | 21:32 | 4179 | 4179 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-16 | 2024-06-16 | 21:32 | 22:00 | 4179 | 4265 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con rot y bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 86 | 184 | 3 | 28.67 | 4.83
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:00 | 23:00 | 4265 | 4436 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con rot y bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 4.42
2024-06-16 | 2024-06-17 | 23:00 | 00:00 | 4436 | 4614 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con rot y bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 178 | 178 | 6 | 29.67 | 4.32