## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
689 | 72490 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 00:18 | 4119 | 4090 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 14.78
690 | 72493 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:18 | 00:52 | 4090 | 4090 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
691 | 72502 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:52 | 01:01 | 4090 | 4032 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 3.72
692 | 72530 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:01 | 01:28 | 4032 | 4032 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
693 | 72533 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:28 | 02:00 | 4032 | 3887 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 145 | 272 | 5 | 29 | 4.47
694 | 72558 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 02:13 | 3887 | 3829 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 2.92
695 | 72574 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:13 | 05:26 | 3829 | 3829 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza bache pesado 1.95 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22
696 | 72691 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:26 | 06:00 | 3829 | 3654 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 175 | 309 | 6 | 29.17 | 3.12
697 | 72726 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:00 | 06:15 | 3654 | 3566 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza, 3 ling y 2 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 88 | 352 | 3 | 29.33 | 3.42
698 | 72728 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:15 | 06:52 | 3566 | 3566 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
699 | 72760 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:52 | 07:35 | 3566 | 3366 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP ( TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza, 7 ling 6 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 200 | 279 | 7 | 28.57 | 4.55
700 | 72761 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:35 | 07:55 | 3366 | 3366 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
701 | 72762 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:55 | 08:01 | 3366 | 3337 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.28
702 | 72797 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:01 | 08:59 | 3337 | 3049 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza, 10 ling y 9 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 288 | 298 | 10 | 28.8 | 4
703 | 72798 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:59 | 09:46 | 3049 | 3049 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de freno de anticolisión superior e inferior, de Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
704 | 72799 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:46 | 10:00 | 3049 | 2992 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP) (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza, 2 ling y 1 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 6.05
705 | 72849 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 11:00 | 2992 | 2794 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza, 7 ling y 8 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 4.87
706 | 72917 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 11:47 | 2794 | 2653 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza, 5 ling y 4 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 141 | 180 | 5 | 28.2 | 7.57
707 | 72918 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:47 | 12:09 | 2653 | 2653 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
708 | 72924 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:09 | 12:39 | 2653 | 2539 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza, 4 ling y 3 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 114 | 228 | 4 | 28.5 | 6.23
709 | 72972 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:39 | 13:01 | 2539 | 2539 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
710 | 72974 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:01 | 13:46 | 2539 | 2370 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP ( TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza, 6 ling y 5 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 169 | 225 | 6 | 28.17 | 5.5
711 | 72994 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:46 | 13:59 | 2370 | 2370 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación XT-39 x 5 1/2 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
712 | 73019 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:59 | 15:00 | 2370 | 2116 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP ( TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 254 | 250 | 9 | 28.22 | 3.92
713 | 73074 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:00 | 15:26 | 2116 | 2003 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP ( TP 5 1/2", alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 113 | 261 | 4 | 28.25 | 3.52
714 | 73075 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:26 | 16:15 | 2003 | 2003 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
715 | 73089 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:15 | 17:00 | 2003 | 1837 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP ( TP 5 1/2, alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 166 | 221 | 6 | 27.67 | 5.35
716 | 73109 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:00 | 18:00 | 1837 | 1611 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP ( TP 5 1/2, alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 4.27
717 | 73187 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:00 | 18:50 | 1611 | 1387 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2, alineado a MPD aplicando contrapresión, uso de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 224 | 269 | 8 | 28 | 3.65
718 | 73190 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:50 | 22:06 | 1387 | 1387 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero por campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
719 | 73309 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:06 | 22:24 | 1387 | 1332 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP, bombeo continuo por E.A. a velocidad controlada (TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 55 | 183 | 2 | 27.5 | 8.05
720 | 73322 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:24 | 23:07 | 1332 | 1332 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación de TP 5 1/2" a TP 4" |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
721 | 73348 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:07 | 00:00 | 1332 | 1078 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP, bombeo continuo por E.A. a velocidad controlada (TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 254 | 288 | 9 | 28.22 | 4.18