## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
39 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:00 | 00:41 | 4614 | 4727 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con rot y bbeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 113 | 165 | 4 | 28.25 | 3.83
40 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 00:41 | 01:00 | 4727 | 4738 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | 34.74 | 11
41 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 01:00 | 02:00 | 4738 | 4765 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 27 | 27
42 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 02:00 | 03:00 | 4765 | 4783 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 18 | 18
43 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:00 | 04:00 | 4783 | 4794 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
44 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:00 | 05:00 | 4794 | 4805 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 11 | 11
45 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:00 | 06:00 | 4805 | 4815 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
46 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:00 | 06:06 | 4815 | 4816 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 10 | 1
47 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:06 | 11:00 | 4816 | 4811 | TP |  | N/A | Circula | Circula para recuperar muestra de fondo y homogeniza columnas | N/A | 12 | Circula | 04:54 |  |  |  |  | 294 | 4.9
48 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:00 | 14:00 | 4811 | 4811 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a motor electrico B del malacate principal | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
49 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 14:00 | 16:34 | 4811 | 4816 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
50 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:34 | 17:00 | 4816 | 4819 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | 6.92 | 3
51 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:00 | 18:00 | 4819 | 4822 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
52 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:00 | 19:00 | 4822 | 4822.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
53 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 19:00 | 20:00 | 4822.5 | 4822.8 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
54 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 20:00 | 21:00 | 4822.8 | 4826 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.2 | 3.2
55 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 21:00 | 22:00 | 4826 | 4833 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
56 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 22:00 | 23:00 | 4833 | 4843 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
57 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 23:00 | 00:00 | 4843 | 4847 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4