## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 00:56 | 1078 | 796 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP, bombeo continuo por E. A. (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 282 | 302 | 10 | 28.2 | 4.07
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:56 | 01:41 | 796 | 739 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (en cascada, 5%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [9 empty] | 1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:41 | 01:50 | 739 | 712 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP, bombeo continuo por E. A. (TP 2 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 1 | 27 | 5.63
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:50 | 02:28 | 712 | 712 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:28 | 02:55 | 712 | 597 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP, bombeo continuo por E. A. (TP 2 7/8", velocidad controlada, 4 ling 3 cnxs) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 115 | 256 | 4 | 28.75 | 7.33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:55 | 03:23 | 597 | 597 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:23 | 03:45 | 597 | 482 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP, bombeo continuo por E. A. (TP 2 7/8", velocidad controlada, 4 ling 3 cnxs) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 115 | 314 | 4 | 28.75 | 5.87
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:45 | 04:22 | 482 | 482 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:22 | 05:00 | 482 | 282 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP, bombeo continuo por E. A. (TP 2 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 200 | 316 | 7 | 28.57 | 4.38
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 05:17 | 282 | 167 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP, bombeo continuo por E. A. (TP 2 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 115 | 406 | 4 | 28.75 | 4.03
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:17 | 06:45 | 167 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (en cascada 100%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47 | [9 empty] | 1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:45 | 09:00 | 0 | 168 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR 5" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:00 | 09:10 | 168 | 225 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 2 7/8", 2 ling 1 cnxs, se omite una lingada en el master por alta velocidad) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 4.75
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:10 | 10:25 | 225 | 225 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:25 | 11:00 | 225 | 368 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 2 7/8", 5 ling y 4 cnxs) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 143 | 245 | 5 | 28.6 | 4.42
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 12:04 | 368 | 624 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 2 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 256 | 240 | 9 | 28.44 | 3.07
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:04 | 12:30 | 624 | 740 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 2 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 116 | 268 | 4 | 29 | 2.47
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:30 | 13:31 | 740 | 797 | TNP |  | N/A | N/A | Arma lingadas de HW |  | 2 | Arma BHA | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:31 | 14:01 | 797 | 909 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 112 | 224 | 4 | 28 | 2.33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:01 | 15:03 | 909 | 1162 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 4" 9 ling, 10 cnxs) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 253 | 245 | 9 | 28.11 | 2.55
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:03 | 15:35 | 1162 | 1333 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 4" ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 171 | 321 | 6 | 28.5 | 2.12
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:35 | 15:52 | 1333 | 1333 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:52 | 16:00 | 1333 | 1390 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2", 2 ling y 1 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.05
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:00 | 16:14 | 1390 | 1473 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 83 | 356 | 3 | 27.67 | 1.95
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:14 | 17:29 | 1473 | 1501 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Mete 25 metros, circula y después mete los restantes ) | N/A | 12 | Circula | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:29 | 18:00 | 1501 | 1669 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2", 6 ling y 5 cnx) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 168 | 325 | 6 | 28 | 2.15
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:00 | 19:00 | 1669 | 1950 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada ( TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 3.92
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:00 | 19:54 | 1950 | 2145 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada ( TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 195 | 217 | 7 | 27.86 | 2.9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:54 | 20:07 | 2145 | 2174 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Mete 9 metros, circula y después mete los 20 m restantes ) | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:07 | 20:57 | 2174 | 2372 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 198 | 238 | 7 | 28.29 | 2.73
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:57 | 22:20 | 2372 | 2372 | TP |  | N/A | N/A | Cambia de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:20 | 23:04 | 2372 | 2512 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 140 | 191 | 5 | 28 | 3.6
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:04 | 00:00 | 2512 | 2682 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 170 | 182 | 6 | 28.33 | 3.17