## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
58 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 01:00 | 4847 | 4850 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
59 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:00 | 02:00 | 4850 | 4854 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4
60 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:00 | 03:00 | 4854 | 4870 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 | 16
61 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:00 | 04:00 | 4870 | 4877 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
62 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 05:00 | 4877 | 4885 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8 | 8
63 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:00 | 06:00 | 4885 | 4890 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
64 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:00 | 06:31 | 4890 | 4895 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | 9.68 | 5
65 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:31 | 11:40 | 4895 | 4895 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestras de fondo | N/A | 12 | Circula | 05:09 |  |  |  |  | 309 | 5.15
66 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:40 | 13:00 | 4895 | 4895 | TP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas de CSC | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
67 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 14:00 | 4895 | 4895 | TP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas de hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
68 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:00 | 15:00 | 4895 | 4895 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
69 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:00 | 20:54 | 4895 | 4895 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido de control | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:54 |  |  |  |  | 354 | 5.9
70 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 20:54 | 00:00 | 4895 | 4895 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.55 gr/cc a 1.05 gr/cc. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1