## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
756 | 74145 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 01:00 | 2682 | 2851 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 4.05 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
757 | 74187 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:00 | 01:57 | 2851 | 3020 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 169 | 178 | 6 | 28.17 | 3.25 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
758 | 74189 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:57 | 02:14 | 3020 | 3020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
759 | 74217 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:14 | 03:00 | 3020 | 3160 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 140 | 183 | 5 | 28 | 2.67 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
760 | 74226 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 04:00 | 3160 | 3387 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 3.2 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
761 | 74282 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:00 | 04:30 | 3387 | 3500 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 113 | 226 | 4 | 28.25 | 2.88 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
762 | 74284 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:30 | 05:06 | 3500 | 3500 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
763 | 74296 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:06 | 06:00 | 3500 | 3698 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 198 | 220 | 7 | 28.29 | 3.02 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
764 | 74335 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 07:00 | 3698 | 3934 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 236 | 236 | 8 | 29.5 | 2.08 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
765 | 74347 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 08:00 | 3934 | 4230 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 296 | 296 | 10 | 29.6 | 2.1 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
766 | 74389 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:00 | 09:00 | 4230 | 4379 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 5 | 29.8 | 2.15 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
767 | 74403 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:00 | 09:14 | 4379 | 4437 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 58 | 249 | 2 | 29 | 1.33 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
768 | 74417 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:14 | 10:08 | 4437 | 4437 | TP |  | N/A | N/A | Probó paro de freno anticolisión y freno de corona | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
769 | 74462 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:08 | 10:22 | 4437 | 4493 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 2.63 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
770 | 74463 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:22 | 10:52 | 4493 | 4493 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
771 | 74464 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:52 | 11:00 | 4493 | 4521 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada ((P 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.12 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
772 | 74489 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:00 | 11:53 | 4521 | 4697 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5", velocidad controlada ((P 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 176 | 199 | 6 | 29.33 | 2.98 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
773 | 74582 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:53 | 12:30 | 4697 | 4697 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
774 | 74576 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:30 | 13:00 | 4697 | 4697 | TNP |  | N/A | N/A | Ancla retenedor de cemento | N/A | 88 | Ancla Empacador | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
775 | 74666 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 14:00 | 4697 | 4697 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para prueba de hermeticidad |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
776 | 74667 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:00 | 22:09 | 4697 | 4697 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba por el espacio anular y prueba directa | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 08:09 |  |  |  |  | 489 | 8.15 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
777 | 74765 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:09 | 23:00 | 4697 | 4639 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 58 | 68 | 2 | 29 | 9.67 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
778 | 74768 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 23:00 | 23:21 | 4639 | 4639 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1
779 | 74789 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:21 | 00:00 | 4639 | 4523 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 116 | 178 | 4 | 29 | 6.25 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-342/RACEMOSA 4/PEMEX/BAKER/Etapa 4 1/8_R1