## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-09 | 19:55 | 01:47 | 1908 | 1908 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable del malacate (en el inter cambio elevador, cuñas y mordazas a llave tw-60 de 4" a 5 1/2") | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:52 |  |  |  |  | 352 | 5.87
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:47 | 02:00 | 1908 | 1994 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 3.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:00 | 03:00 | 1994 | 2468 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 474 | 474 | 17 | 27.88 | 2.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:00 | 03:06 | 2468 | 2524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:06 | 03:29 | 2524 | 2524 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:29 | 04:00 | 2524 | 2524 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:00 | 04:50 | 2524 | 2945 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 421 | 505 | 15 | 28.07 | 2.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:50 | 05:27 | 2945 | 2945 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:27 | 06:00 | 2945 | 3200 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 255 | 464 | 9 | 28.33 | 2.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:00 | 06:25 | 3200 | 3428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 228 | 547 | 8 | 28.5 | 2.25
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:25 | 06:42 | 3428 | 3428 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT-57 x FH | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:42 | 06:54 | 3428 | 3538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 110 | 550 | 4 | 27.5 | 2.78
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:54 | 07:27 | 3538 | 3538 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:27 | 08:03 | 3538 | 3825 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 287 | 478 | 10 | 28.7 | 2.1
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:03 | 08:14 | 3825 | 3825 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:14 | 08:34 | 3825 | 3853 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 28 | 84 | 1 | 28 | 6.6
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:34 | 08:54 | 3853 | 3942 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") |  | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 89 | 267 | 3 | 29.67 | 4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:54 | 09:43 | 3942 | 3942 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:43 | 09:55 | 3942 | 4029 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 87 | 435 | 3 | 29 | 2.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:55 | 10:26 | 4029 | 4029 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:26 | 10:58 | 4029 | 4230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 201 | 377 | 7 | 28.71 | 3.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:58 | 11:22 | 4230 | 4230 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:22 | 12:47 | 4230 | 4724 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:47 | 13:05 | 4724 | 4810 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 86 | 287 | 3 | 28.67 | 5.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:05 | 13:35 | 4810 | 4810 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:35 | 17:09 | 4810 | 4810 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:34 |  |  |  |  | 214 | 3.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:09 | 17:26 | 4810 | 4868 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 5.7
2024-08-09 | 2024-08-10 | 17:26 | 00:00 | 4868 | 4868 | TP |  | N/A | N/A | Recibe F.C. 1.05 gr/cc a presas de trabajo (en el inter retira lodo de 1.66 gr/cc) | N/A | 24 | Recibe materiales del barco a PAE | 06:34 |  |  |  |  | 394 | 6.57