## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 01:00 | 4523 | 4378 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger, junta sobretorqueada (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 8.4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:00 | 01:11 | 4378 | 4349 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 8.2
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:11 | 01:56 | 4349 | 4349 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen desplazado | N/A | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:56 | 02:07 | 4349 | 4321 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 1 | 28 | 7.47
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:07 | 03:00 | 4321 | 4149 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 172 | 195 | 6 | 28.67 | 7.48
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 04:00 | 4149 | 3916 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 5.42
2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:00 | 05:00 | 3916 | 3655 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 4.82
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:00 | 05:10 | 3655 | 3626 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 7.32
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:10 | 05:44 | 3626 | 3626 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:44 | 06:00 | 3626 | 3539 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 87 | 326 | 3 | 29 | 4.88
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:00 | 07:00 | 3539 | 3279 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 4.4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:00 | 08:00 | 3279 | 2963 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 3.72
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:00 | 08:45 | 2963 | 2794 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 169 | 225 | 6 | 28.17 | 6.3
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:45 | 09:51 | 2794 | 2794 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:51 | 10:00 | 2794 | 2765 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 7.42
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:00 | 10:21 | 2765 | 2765 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:21 | 11:00 | 2765 | 2708 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 57 | 88 | 2 | 28.5 | 20.9
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:00 | 12:00 | 2708 | 2455 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 5.63
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:00 | 13:00 | 2455 | 2255 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 6.25
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 14:00 | 2255 | 2025 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.63
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:00 | 15:00 | 2025 | 1766 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 4.83
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 15:04 | 1766 | 1766 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:04 | 15:36 | 1766 | 1766 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:36 | 16:00 | 1766 | 1652 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 114 | 285 | 4 | 28.5 | 5.93
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:00 | 17:08 | 1652 | 1336 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13 |  |  |  |  | 316 | 279 | 11 | 28.73 | 4.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:08 | 20:00 | 1336 | 1336 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de 1 3/8” del TMP |  | 22 | Corte y desliz | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:00 | 21:00 | 1336 | 1336 | TNP |  | N/A | N/A | MCC |  | 85 | MCC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:00 | 22:21 | 1336 | 1336 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de 1 3/8” del TMP |  | 22 | Corte y desliz | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:21 | 23:00 | 1336 | 1097 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 239 | 368 | 8 | 29.88 | 3.9
2024-07-19 | 2024-07-19 | 23:00 | 23:52 | 1097 | 799 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 298 | 344 | 10 | 29.8 | 3.73
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:52 | 00:53 | 797 | 740 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina 6 TPHW 3 ½” | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02