## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
73 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 17:00 | 03:00 | 4890 | 4890 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
74 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 18:30 | 4890 | 4890 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 15:30 |  |  |  |  | 930 | 15.5
75 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:30 | 22:30 | 4890 | 4890 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
76 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 22:30 | 00:00 | 4890 | 4890 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo |  | 37 | Control de pozo | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5