## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:52 | 00:53 | 799 | 740 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina 6 TPHW 3 ½” | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:53 | 01:03 | 740 | 711 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2", 1 ling sin cnx) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:03 | 02:00 | 711 | 450 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 261 | 275 | 9 | 29 | 5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:00 | 02:52 | 450 | 197 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (Junta sobretorqueada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 253 | 292 | 9 | 28.11 | 4.1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:52 | 04:00 | 197 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina 18 TPHW 2 7/8” | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:00 | 06:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desconecta combinaciones | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:30 | 08:22 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina TP de 2 7/8" | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:22 | 11:30 | 0 | 166 | TNP |  | BHA | N/A | Arma molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Arma TxT) | TXT | 2 | Arma BHA | 03:08 |  |  |  |  | 188 | 3.13 | [9 empty] | 6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:30 | 12:00 | 166 | 223 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8", se omite una lingada por descalibración de sensor de perforación.) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 57 | 114 | 2 | 28.5 | 8.9
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:00 | 13:00 | 223 | 509 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 7.28
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:00 | 14:00 | 509 | 738 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 5.9
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:00 | 14:20 | 738 | 822 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 84 | 252 | 3 | 28 | 5.6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:20 | 15:00 | 822 | 822 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpiar el agujero. |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 19:42 | 822 | 822 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a equipos, cambia SCR #4, cambia gatos de izaje del TD |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 04:42 |  |  |  |  | 282 | 4.7
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:42 | 20:00 | 822 | 991 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 169 | 563 | 6 | 28.17 | 2.78
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 20:43 | 991 | 1331 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 340 | 474 | 12 | 28.33 | 2.75
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:43 | 21:58 | 1331 | 1331 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:58 | 22:22 | 1331 | 1331 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:22 | 23:00 | 1331 | 1772 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 441 | 696 | 16 | 27.56 | 1.72
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:00 | 00:00 | 1754 | 2338 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 584 | 584 | 21 | 27.81 | 2.03