## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
76 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 22:30 | 07:00 | 4895 | 4895 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
77 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:00 | 13:08 | 4895 | 4895 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 06:08 |  |  |  |  | 368 | 6.13
78 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:08 | 14:04 | 4895 | 4783 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. (TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 112 | 120 | 4 | 28 | 7.82
79 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:04 | 14:58 | 4783 | 4587 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. (TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 196 | 218 | 7 | 28 | 3.73
80 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:58 | 15:52 | 4587 | 4555 | TNP |  | N/A | N/A | En espera por fauna nociva (abejas en el piso de perforación) |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
81 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:52 | 16:00 | 4555 | 4526 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. ( (TP 4")) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 2.25
82 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:00 | 17:00 | 4526 | 4240 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. (TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 2.4
83 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:00 | 18:00 | 4240 | 4008 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. ( TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 4
84 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 18:41 | 4008 | 3860 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. (TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 148 | 217 | 5 | 29.6 | 4.08
85 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:41 | 21:00 | 3860 | 3860 | TNP |  | N/A | N/A | Prepara en sitio bache pesado de 1.90 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
86 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 23:43 | 3860 | 3860 | TNP |  | N/A | N/A | Bombea y desplaza fluido 11m3 de bache pesado de 1.90 gr/cc. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
87 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:43 | 00:00 | 3860 | 3802 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. (TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 4.92