## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 00:35 | 2338 | 2338 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:35 | 01:00 | 2338 | 2568 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 230 | 552 | 8 | 28.75 | 2.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 01:39 | 2568 | 2851 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 283 | 435 | 10 | 28.3 | 2.87
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:39 | 01:52 | 2851 | 2851 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación 7 1/4" x 3", XT-57 x FH. |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:52 | 02:00 | 2851 | 2937 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 86 | 645 | 3 | 28.67 | 2.27
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 02:07 | 2937 | 3020 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 83 | 711 | 3 | 27.67 | 2.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:07 | 02:27 | 3020 | 3020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:27 | 03:00 | 3020 | 3425 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 405 | 736 | 14 | 28.93 | 1.75
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 03:36 | 3425 | 3737 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 312 | 520 | 11 | 28.36 | 2.42
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:36 | 04:04 | 3737 | 3737 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:04 | 05:00 | 3737 | 4150 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 413 | 443 | 14 | 29.5 | 1.98
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:00 | 05:32 | 4150 | 4319 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 169 | 317 | 6 | 28.17 | 2.6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:32 | 05:57 | 4319 | 4319 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:57 | 06:00 | 4319 | 4348 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 07:00 | 4348 | 4637 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 2.72
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 07:37 | 4637 | 4695 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (Calibra TP con 1 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 58 | 94 | 2 | 29 | 4.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:37 | 16:07 | 4695 | 4700 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:07 | 17:00 | 4700 | 4805 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa molienda de retenedor de cemento en TR de 5" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | 118.87 | 105
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:00 | 18:00 | 4700 | 4897 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa molienda de retenedor de cemento en TR de 5" | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 197 | 197
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 23:00 | 4896 | 4896 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5 | 91 | 91
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:03 | 4896 | 4898 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia y vence misma |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05