## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
88 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 01:00 | 3802 | 3574 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. ((TP 4")) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4.7
89 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:00 | 02:00 | 3574 | 3291 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. ((TP 4")) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 3.28
90 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:00 | 03:00 | 3291 | 3068 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. ((TP 4")) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 3.98
91 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:00 | 03:43 | 3068 | 2807 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP con tubería sobretorqueada. ((TP 4")) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 261 | 364 | 9 | 29 | 3.65
92 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:43 | 04:31 | 2807 | 2807 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados ((TP 4")) |  | 107 | Estacionados | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
93 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:31 | 05:00 | 2807 | 2640 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a velocidad controlada. ((TP 4")) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 167 | 346 | 6 | 27.83 | 3.52
94 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:00 | 05:29 | 2640 | 2416 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a velocidad controlada. ((TP 4")) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 224 | 463 | 8 | 28 | 3.07
95 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:29 | 05:48 | 2416 | 2416 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
96 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:48 | 06:00 | 2416 | 2332 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a velocidad controlada. ( TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.4
97 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:00 | 06:27 | 2332 | 2162 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a velocidad controlada, junta sobretorqueada ( TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 170 | 378 | 6 | 28.33 | 3.33
98 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:27 | 07:07 | 2162 | 2162 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
99 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:07 | 07:10 | 2162 | 2134 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a velocidad controlada, junta sobretorqueada ( TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.88
100 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:10 | 07:46 | 2134 | 2134 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de dados a llave TW-60 | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
101 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:46 | 08:00 | 2134 | 2079 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a velocidad controlada, junta sobretorqueada. ( TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 55 | 236 | 2 | 27.5 | 6.47
102 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 08:52 | 2079 | 1825 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a velocidad controlada, junta sobretorqueada. ( TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 254 | 293 | 9 | 28.22 | 4.65
103 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:52 | 10:11 | 1825 | 1825 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
104 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:11 | 10:30 | 1825 | 1770 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a velocidad controlada, junta sobretorqueada. ( TP 4") (2 ling - 1 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 55 | 174 | 2 | 27.5 | 9.82
105 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:30 | 11:03 | 1770 | 1770 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
106 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:03 | 12:00 | 1770 | 1515 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a velocidad controlada, junta sobretorqueada. ( TP 4" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 255 | 268 | 9 | 28.33 | 5.07
107 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:00 | 13:02 | 1515 | 1233 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a velocidad controlada, junta sobretorqueada. ( TP 4") (10 ling - 9 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 282 | 273 | 10 | 28.2 | 4.7
108 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:02 | 14:36 | 1233 | 1168 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (Elimina HW y martillo hco de 4 3/4", 50%) | TXT | 3 | Desarma BHA | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57 | [9 empty] | 1
109 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:36 | 15:00 | 1168 | 1109 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP reacomoda tuberia. ( TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 59 | 148 | 2 | 29.5 | 9
110 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:00 | 15:33 | 1109 | 966 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP reacomoda tuberia. ( TP 2 7/8") (5 ling - 4 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 143 | 260 | 5 | 28.6 | 4.7
111 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:33 | 16:19 | 966 | 966 | TNP |  | N/A | N/A | Engrasa Top Drive |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
112 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:19 | 17:00 | 966 | 740 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP reacomoda tuberia. ( TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 226 | 331 | 8 | 28.25 | 3.78
113 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:00 | 18:00 | 740 | 456 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP reacomoda tuberia. ( TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 4.75
114 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:00 | 19:00 | 456 | 168 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP reacomoda tuberia. ( TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 288 | 288 | 10 | 28.8 | 4.85
115 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:00 | 19:33 | 168 | 22 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP reacomoda tuberia. ( TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 146 | 265 | 5 | 29.2 | 5.28
116 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:33 | 21:30 | 22 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP desarmando TxT (100%) | TXT | 3 | Desarma BHA | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95 | [9 empty] | 1
117 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de rams |  | 40 | Cambio de rams | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5