## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta |  | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:06 | 4897 | 4898 | ok | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia y vence misma | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:06 | 00:13 | 4898 | 4909 | ok | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (con rotación y bombeo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 11 | 94 | 0 |  | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:13 | 01:00 | 4909 | 4911 | ok | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 2 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.55
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:00 | 01:03 | 4911 | 4911 | ok | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:03 | 06:11 | 4911 | 4884 | ok | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 05:08 |  |  |  |  | 308 | 5.13
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:11 | 09:30 | 4884 | 4884 | ok | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de Admisión | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 03:19 |  |  |  |  | 199 | 3.32
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:30 | 14:32 | 4884 | 4884 | ok | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (contabiliza desfogue en cajas de UAP ) | N/A | 13 | Observa pozo | 05:02 |  |  |  |  | 302 | 5.03
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:32 | 14:37 | 4884 | 4866 | ok | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2") (2 tramos , 0 conexiones (se omite del master por alta vel)) | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 18 | 216 | 1 | 18 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:37 | 15:04 | 4866 | 4866 | error | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:04 | 16:00 | 4866 | 4694 | ok | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", velocidad controloda por suaveo, uso de llaves de fuerza por sobretorque ) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 172 | 184 | 6 | 28.67 | 7.62
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 17:00 | 4694 | 4549 | ok | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", velocidad controloda por suaveo, uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 5.97
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:00 | 18:00 | 4549 | 4350 | ok | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", velocidad controloda por suaveo, uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 5.42
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:00 | 19:00 | 4350 | 4175 | ok | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", velocidad controloda por suaveo, uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 175 | 175 | 6 | 29.17 | 5.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:00 | 20:00 | 4175 | 3972 | ok | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", velocidad controloda por suaveo, uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.83
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:00 | 20:38 | 3972 | 3849 | ok | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", 4 lin + 1 tramo, 4 cnx, velocidad controloda por suaveo, uso de llaves de fuerza por sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 123 | 194 | 4 | 30.75 | 3.82
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:38 | 21:35 | 3849 | 3849 | ok | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-22 | 2024-07-23 | 21:35 | 00:10 | 3849 | 3849 | error | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache pesado | N/A | 12 | Circula | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58