## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
117 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 21:30 | 11:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de rams | N/A | 40 | Cambio de rams | 13:30 |  |  |  |  | 810 | 13.5
118 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:00 | 12:06 | 0 | 59 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma sarta lisa con probador PBR | N/A | 2 | Arma BHA | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 | [9 empty] | 1
119 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:06 | 12:59 | 59 | 536 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 477 | 540 | 17 | 28.06 | 2.2
120 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:59 | 13:35 | 536 | 536 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación de XT-39 x NC-40 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
121 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:35 | 14:00 | 536 | 575 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR TxT (suelo natural) (TP 4") | Suelo natural | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 39 | 94 | 4 | 9.75 | 5.9
122 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 15:00 | 575 | 663 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR TxT (suelo natural) (TP 4") | Suelo natural | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 9 | 9.78 | 6.4
123 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:00 | 15:50 | 663 | 739 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR TxT (suelo natural) (TP 4") | Suelo natural | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 76 | 91 | 8 | 9.5 | 6
124 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:50 | 16:38 | 739 | 739 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
125 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:38 | 17:00 | 739 | 778 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR TxT (suelo natural) (TP 4", 3 conexiones, 4 lingadas) | Suelo natural | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 39 | 106 | 4 | 9.75 | 5.9
126 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 18:00 | 778 | 865 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR TxT (suelo natural) (TP 4") | Suelo natural | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 9 | 9.67 | 6
127 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 19:00 | 865 | 942 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR TxT (suelo natural) (TP 4") | Suelo natural | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 77 | 77 | 8 | 9.63 | 6.32
128 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:00 | 20:00 | 942 | 1008 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR TxT (suelo natural) (TP 4") | Suelo natural | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 66 | 66 | 7 | 9.43 | 6.95
129 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:00 | 20:10 | 1008 | 1028 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR TxT (suelo natural) (TP 4") | Suelo natural | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 20 | 120 | 2 | 10 | 4.33
130 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:10 | 21:56 | 1028 | 1028 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación 5 1/2" x 4 7/8" x 2 1/4", P) XT-39 x C) NC-40. | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
131 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:56 | 22:00 | 1028 | 1056 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.58
132 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:00 | 23:00 | 1056 | 1695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 639 | 639 | 23 | 27.78 | 1.82
133 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:00 | 00:00 | 1695 | 2175 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 480 | 480 | 17 | 28.24 | 2.55