## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-23 | 21:35 | 00:32 | 3856 | 3856 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache pesado | N/A | 12 | Circula | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:32 | 01:00 | 3856 | 3798 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo conectado a top drive, sobretorque) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 58 | 124 | 2 | 29 | 13.02
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 02:00 | 3798 | 3712 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo conectado a top drive, sobretorque) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 11.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 03:00 | 3712 | 3625 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo conectado a top drive, sobretorque) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 11.35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 04:00 | 3625 | 3508 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo conectado a top drive, sobretorque) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 9.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 04:47 | 3508 | 3393 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo conectado a top drive, sobretorque) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 115 | 147 | 4 | 28.75 | 10
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:47 | 05:15 | 3393 | 3393 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:15 | 05:42 | 3393 | 3393 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:42 | 06:00 | 3393 | 3305 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llaves de fuerza sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 88 | 293 | 3 | 29.33 | 4.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:25 | 3305 | 3305 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:25 | 07:00 | 3305 | 3218 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llaves de fuerza sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 87 | 149 | 3 | 29 | 8.9
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 08:00 | 3218 | 2936 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llaves de fuerza sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 3.92
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 09:01 | 2936 | 2707 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llaves de fuerza sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 229 | 225 | 8 | 28.63 | 6.02
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:01 | 10:02 | 2707 | 2707 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:02 | 11:00 | 2707 | 2339 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 368 | 381 | 13 | 28.31 | 3.05
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 12:00 | 2339 | 1919 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 2.4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 13:00 | 1919 | 1498 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 2.37
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:00 | 13:20 | 1498 | 1359 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 139 | 417 | 5 | 27.8 | 2.4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:20 | 13:50 | 1359 | 1331 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:50 | 14:00 | 1331 | 1275 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP ( TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada, 2 ling 1 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 2.92
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:00 | 14:17 | 1275 | 1191 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada, 3 ling y 4 cnxs) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 84 | 296 | 3 | 28 | 2.88
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:17 | 14:37 | 1191 | 1062 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:37 | 14:55 | 1062 | 922 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP ( (TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada, 5 ling y 4 cnxs)) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 140 | 467 | 5 | 28 | 2.48
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:55 | 16:33 | 922 | 922 | TNP |  | N/A | N/A | Efectua revisión y lubricación de malacate principal | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:33 | 16:58 | 922 | 810 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP ((TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada, 4 ling y 3 conexiones) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 112 | 269 | 4 | 28 | 5.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 16:58 | 17:09 | 810 | 810 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:09 | 17:19 | 810 | 754 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP ((TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada, 2 ling y 1 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 3.22
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:19 | 17:39 | 754 | 754 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:39 | 18:00 | 754 | 611 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada, 5 ling y 4 cnxs) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 143 | 409 | 5 | 28.6 | 2.72
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 19:00 | 611 | 193 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 418 | 418 | 15 | 27.87 | 2.42
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:00 | 19:05 | 193 | 166 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP (TP 5 1/2", bombeo continuo, velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 324 | 1 | 27 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:05 | 20:00 | 166 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano de 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con VCP |  | 3 | Desarma BHA | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [9 empty] | 6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 20:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:30 | 21:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:00 | 22:16 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende armado por observar escareador con daño en cuerda |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:16 | 23:00 | 0 | 274 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 274 | 374 | 10 | 27.4 | 3.22
2024-07-23 | 2024-07-23 | 23:00 | 23:32 | 274 | 530 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 256 | 480 | 999 | 0.26 | 2.27
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:32 | 00:00 | 530 | 530 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de escareador para TR 5" |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47