## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 01:00 | 2175 | 2825 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 650 | 650 | 23 | 28.26 | 1.8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:00 | 01:33 | 2825 | 3147 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 322 | 585 | 11 | 29.27 | 2.42
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:33 | 02:00 | 3147 | 3147 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:00 | 03:00 | 3147 | 3606 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 3.08
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 04:00 | 3606 | 4101 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 495 | 495 | 17 | 29.12 | 2.28
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 04:17 | 4101 | 4215 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 2.97
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:17 | 06:41 | 4215 | 4246 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:41 | 06:52 | 4246 | 4305 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2", 2 ling y 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 2.97
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:52 | 18:00 | 4305 | 4305 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.60 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 11:08 |  |  |  |  | 668 | 11.13
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:00 | 19:00 | 4305 | 4305 | TNP |  | N/A | N/A | Revisa y repara fuga cambiando empaque de embrague de baja. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 20:00 | 4305 | 4305 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros de pesos | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:00 | 20:30 | 4305 | 4305 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas de UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-24 | 2024-06-25 | 20:30 | 00:00 | 4305 | 4305 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas de admisión | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5