## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:32 | 18:00 | 530 | 530 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de escareador para TR 5" | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 18:28 |  |  |  |  | 1108 | 18.47
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 19:00 | 530 | 111 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 419 | 419 | 15 | 27.93 | 2.72
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 19:18 | 111 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 111 | 370 | 4 | 27.75 | 3.48
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:18 | 20:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza. | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:30 | 21:45 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena de 4 1/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:45 | 23:33 | 0 | 171 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Armar barrena PDC 4 1/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8 | [9 empty] | 6
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:33 | 00:00 | 171 | 342 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 5 1/2", 5 Ling - 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 171 | 380 | 6 | 28.5 | 3.18