## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 20:30 | 10:30 | 4305 | 4305 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas de admisión | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:30 | 21:46 | 4305 | 4303 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 11:16 |  |  |  |  | 676 | 11.27
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:46 | 23:00 | 4303 | 4303 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:00 | 00:00 | 4303 | 4303 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo |  | 37 | Control de pozo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1