## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 00:28 | 342 | 543 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 201 | 431 | 7 | 28.71 | 2.95
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:28 | 02:05 | 543 | 554 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (AV 100%) | N/A | 2 | Arma BHA | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62 | [9 empty] | 6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:05 | 02:10 | 554 | 610 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 2 7/8") (2 ling - 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 1.83
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:10 | 02:29 | 610 | 610 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinacion |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:29 | 02:43 | 610 | 724 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC de 4 1/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 4") (4 ling - 3 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 114 | 489 | 4 | 28.5 | 2.62
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:43 | 04:16 | 724 | 724 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP, sin exito |  | 12 | Circula | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:16 | 04:45 | 724 | 610 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 4") (4 ling - 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 114 | 236 | 4 | 28.5 | 7.03
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:45 | 04:59 | 610 | 610 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:59 | 05:09 | 610 | 553 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 4") (2 ling - 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 5.17
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:09 | 06:34 | 553 | 543 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (Av 50%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42 | [9 empty] | 6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:34 | 07:00 | 543 | 429 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 114 | 263 | 4 | 28.5 | 5.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 08:00 | 429 | 172 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.72
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 09:19 | 172 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (Av 100%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | [9 empty] | 6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:19 | 12:21 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:21 | 13:38 | 0 | 172 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (Av 50%) | N/A | 2 | Arma BHA | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28 | [9 empty] | 6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:38 | 14:00 | 172 | 343 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 171 | 466 | 6 | 28.5 | 2.8
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 14:24 | 343 | 544 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 201 | 503 | 7 | 28.71 | 2.77
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:24 | 17:04 | 544 | 611 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (AV 100 % (realiza prueba a hta direccional ) | N/A | 2 | Arma BHA | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67 | [9 empty] | 6
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:04 | 18:00 | 611 | 1090 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 479 | 513 | 17 | 28.18 | 2.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 18:05 | 1090 | 1148 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 1.87
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:05 | 18:22 | 1148 | 1148 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación 5 1/2" x 4 7/8" x 2 1/4" XT-39 x NC-40 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:22 | 18:42 | 1148 | 1264 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 4", 4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 116 | 348 | 4 | 29 | 5.67
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:42 | 19:44 | 1264 | 1264 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación 7" x 4 7/8" x 3 1/8" NC-40 x 5 1/2" FH | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:44 | 20:00 | 1264 | 1402 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 5 1/2", se puso una lingada sin datos por que la toma como 2TxT) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 138 | 518 | 5 | 27.6 | 2.17
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:00 | 20:53 | 1402 | 1896 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 494 | 559 | 18 | 27.44 | 2.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:53 | 21:48 | 1896 | 1896 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:48 | 22:00 | 1896 | 2015 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 119 | 595 | 4 | 29.75 | 1.92
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:00 | 23:00 | 2015 | 2412 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:22 | 2412 | 2610 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5" y 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 198 | 540 | 7 | 28.29 | 2
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:22 | 00:00 | 2610 | 2610 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63