## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:00 | 05:00 | 4305 | 4305 | TNP |  | N/A | N/A | Controla pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:00 | 06:36 | 4305 | 4305 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:36 | 07:00 | 4305 | 4219 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 86 | 215 | 3 | 28.67 | 5.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:00 | 08:00 | 4219 | 3904 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, 11 ling y 10 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 4.35
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:00 | 08:19 | 3904 | 3844 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, 2 ling y 3 cnxs) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 60 | 189 | 2 | 30 | 5.37
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:19 | 11:00 | 3844 | 3844 | TNP |  | N/A | N/A | Prepara en bachera 11 m3 bombeables de bache pesado con densidad de 1.90 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:00 | 14:17 | 3844 | 3844 | TNP |  | N/A | N/A | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:17 | 15:00 | 3844 | 3732 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Conectando a top drive por observar lingadas llenas) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 112 | 156 | 4 | 28 | 7.97
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:00 | 16:00 | 3732 | 3530 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" , 7 ling y 8 cnxs, Conectando a top drive por observar lingadas llenas ) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 6.08
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:00 | 17:00 | 3530 | 3299 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión Conectando a top drive por observar lingadas llenas ) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 5.68
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 17:44 | 3299 | 3150 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 149 | 203 | 5 | 29.8 | 7.3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:44 | 18:18 | 3150 | 3150 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:18 | 19:00 | 3150 | 3006 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 144 | 206 | 5 | 28.8 | 7.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 20:00 | 3006 | 2749 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.92
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 20:05 | 2749 | 2692 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión 2 lingadas 1 conexión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 3.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:05 | 20:30 | 2692 | 2692 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tubería sobretorqueada (sube llaves de fuerza para quebrar tubería por venir tubería sobretorqueada) | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:30 | 20:45 | 2692 | 2607 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión 3 viajes 2 conexiones ) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 3.55
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:45 | 21:45 | 2607 | 2607 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-26 | 2024-06-27 | 21:45 | 00:00 | 2607 | 2607 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal operativo con EPP en condiciones para laborar y continuar con las operaciones. |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25