## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:22 | 00:02 | 2610 | 2610 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:02 | 01:00 | 2610 | 3093 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 483 | 500 | 17 | 28.41 | 2.13
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:00 | 01:32 | 3093 | 3323 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 230 | 431 | 8 | 28.75 | 2.45
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:32 | 02:20 | 3323 | 3323 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:20 | 03:00 | 3323 | 3583 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 260 | 390 | 9 | 28.89 | 2.58
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 04:00 | 3583 | 3874 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 2.32
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 04:28 | 3874 | 4020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 146 | 313 | 5 | 29.2 | 2.57
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:28 | 04:49 | 4020 | 4020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:49 | 11:07 | 4020 | 4797 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 06:18 |  |  |  |  | 378 | 6.3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 11:07 | 18:36 | 4797 | 4797 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza F.C E.I fresco de 1.66 gr]/cc relación 80/20 | N/A | 14 | Desplaza fluido | 07:29 |  |  |  |  | 449 | 7.48
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:36 | 18:50 | 4797 | 4738 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" ( (TP 5 1/2" 2 lingadas 1 conexión)) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 59 | 253 | 2 | 29.5 | 6.85
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:50 | 19:08 | 4738 | 4684 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:08 | 21:00 | 4684 | 4684 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-07-26 | 2024-07-27 | 21:00 | 00:00 | 4684 | 4684 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3