## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-27 | 21:45 | 09:59 | 2607 | 2607 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal operativo con EPP en condiciones para laborar y continuar con las operaciones. | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 12:14 |  |  |  |  | 734 | 12.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:59 | 10:17 | 2607 | 2547 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión 2 lingadas 1 conexión ) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 60 | 200 | 2 | 30 | 14.55
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:17 | 11:40 | 2547 | 2547 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas por PCR dañada | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:40 | 12:01 | 2547 | 2489 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza, tarda mucho en conexion por desgaste de dados de llave de fuerza, 2 lingadas y 1 conexión ) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 17.08
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:01 | 13:11 | 2489 | 2489 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia dados dañados de llaves de fuerza |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:11 | 14:00 | 2489 | 2407 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza y tubería sobretoqueada, tarda mucho en conexión por desgaste de dados de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 82 | 100 | 3 | 27.33 | 14.83
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:00 | 14:37 | 2407 | 2325 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza y tubería sobretoqueada, tarda mucho en conexión por desgaste de dados de llave de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 82 | 133 | 3 | 27.33 | 10.97
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:37 | 15:27 | 2325 | 2325 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:27 | 15:39 | 2325 | 2270 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza, tarda mucho en conexion por desgaste de dados de llave de fuerza, 2 lingadas y 1 conexión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 55 | 275 | 2 | 27.5 | 10.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:39 | 16:38 | 2270 | 2270 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia dados de llave de fuerza por nuevos |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:38 | 17:00 | 2270 | 2153 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza, 4 lingadas y 3 conexión)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 117 | 319 | 4 | 29.25 | 5.52
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:00 | 18:00 | 2153 | 1813 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza, 13 lingadas y 14 conexiónes)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 3.55
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:00 | 19:00 | 1813 | 1427 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 386 | 386 | 14 | 27.57 | 3.13
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:00 | 19:33 | 1427 | 1224 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 203 | 369 | 7 | 29 | 3.45
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:33 | 22:45 | 1224 | 1224 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elemento sellante e instala campana de viaje | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:44 | 23:00 | 1224 | 1169 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 55 | 206 | 2 | 27.5 | 4.88
2024-06-27 | 2024-06-27 | 23:00 | 23:33 | 1170 | 1030 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Alineado a MPD aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 140 | 255 | 5 | 28 | 5.45
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:33 | 00:00 | 1030 | 1030 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de combinación NC40 x FH. | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45