## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-27 | 21:00 | 00:06 | 4684 | 4684 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:06 | 01:00 | 4684 | 4482 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 202 | 224 | 7 | 28.86 | 4.62
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 02:00 | 4482 | 4195 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 287 | 287 | 10 | 28.7 | 3.73
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 03:00 | 4195 | 3878 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 3.5
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:00 | 03:05 | 3878 | 3850 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:05 | 05:51 | 3850 | 3850 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:51 | 06:00 | 3850 | 3793 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 4.03
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 07:00 | 3793 | 3411 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 382 | 382 | 13 | 29.38 | 3.18
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 08:00 | 3411 | 3094 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 317 | 317 | 11 | 28.82 | 3.87
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 08:40 | 3094 | 2810 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 284 | 426 | 10 | 28.4 | 3.2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:40 | 09:33 | 2810 | 2794 | TP |  | N/A | N/A | Probó freno anticolicion superior e inferior y freno de corona satisfactoriamente y cambio dados a mordazas de llave tw-60. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:33 | 09:49 | 2794 | 2779 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:49 | 10:00 | 2779 | 2723 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 6.1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 10:07 | 2723 | 2695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 4.88
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:07 | 10:20 | 2695 | 2695 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:20 | 11:00 | 2695 | 2555 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 140 | 210 | 5 | 28 | 6.52
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 12:00 | 2555 | 2358 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 7.08
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:00 | 13:00 | 2358 | 2244 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 12.02
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 13:23 | 2244 | 2160 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 5.87
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:23 | 13:41 | 2160 | 2160 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:41 | 14:00 | 2160 | 2075 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2" 3 lingadas 2 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 85 | 268 | 3 | 28.33 | 6.67
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:00 | 15:00 | 2075 | 1795 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 4.12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 15:09 | 1795 | 1739 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 3.8
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:09 | 15:52 | 1739 | 1739 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:52 | 16:00 | 1739 | 1682 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 17:00 | 1682 | 1374 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 3.9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 17:08 | 1374 | 1318 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.45
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:08 | 19:40 | 1318 | 1318 | TNP |  | N/A | N/A | Desliza 16.5 m | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:40 | 20:00 | 1318 | 1262 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (2 lingadas, 1 conexión) (Con apoyo de grúa y llenado continúo para evitar suaveo TP 4") | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 56 | 168 | 2 | 28 | 9.37
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 20:50 | 1262 | 1150 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Con apoyo de grúa y llenado continúo para evitar suaveo TP 4") | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 112 | 134 | 4 | 28 | 11.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:50 | 21:47 | 1150 | 1150 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia combinación NC40 x FH | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:47 | 22:00 | 1150 | 1122 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Con apoyo de grúa y llenado continúo para evitar suaveo TP 4") | Apoyo de grúa | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 12.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 23:00 | 1122 | 758 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 3.92
2024-07-27 | 2024-07-27 | 23:00 | 23:23 | 758 | 611 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 147 | 383 | 5 | 29.4 | 3.92
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:23 | 00:00 | 611 | 539 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [9 empty] | 6