## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 00:24 | 1030 | 913 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" aplicando contrapresión, usando llaves de fuerza bajando al suelo natural ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 117 | 293 | 4 | 29.25 | 5.58
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:24 | 01:01 | 913 | 913 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:01 | 02:00 | 913 | 749 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" 6 ling y 5 cnxs Bajando al suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 164 | 167 | 6 | 27.33 | 10.32
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:00 | 02:12 | 749 | 721 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Bajando al suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 9.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:32 | 02:34 | 682 | 654 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Bajando al suelo natural 1 lingada 0 conexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:34 | 03:02 | 654 | 628 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:02 | 03:29 | 628 | 540 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR 3 lingadas 2 conexiones (TP 5 1/2" Bajando al suelo natural ) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 88 | 196 | 3 | 29.33 | 10.95
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:29 | 03:44 | 540 | 540 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:44 | 04:00 | 540 | 455 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Bajando al suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 85 | 319 | 3 | 28.33 | 4.7
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:00 | 05:00 | 455 | 85 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" ,13 ling y 12 cnxs Bajando al suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 3.57
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:00 | 05:12 | 85 | 56 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta lisa con probador PBR (TP 5 1/2" Bajando al suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 11.07
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:12 | 05:45 | 56 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma sarta lisa con probador PBR | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [9 empty] | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:45 | 08:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:00 | 10:00 | 0 | 29 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo | N/A | 2 | Arma BHA | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:01 | 11:00 | 29 | 261 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 2 7/8", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 232 | 236 | 8 | 29 | 6.27
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 11:56 | 261 | 573 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 2 7/8", 11 ling, 10 cnx, perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 312 | 334 | 11 | 28.36 | 4.03
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:56 | 12:30 | 573 | 573 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elvador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:30 | 13:00 | 573 | 587 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [9 empty] | 6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:00 | 13:50 | 587 | 1012 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4" 15 ling y 14 cnxs, perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 425 | 510 | 15 | 28.33 | 2.47
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:50 | 14:25 | 1012 | 1012 | TNP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:25 | 14:48 | 1012 | 1213 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", 7 ling y 6 cnxs, perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 201 | 524 | 7 | 28.71 | 2.88
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:48 | 15:39 | 1213 | 1213 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:39 | 16:00 | 1213 | 1353 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 140 | 400 | 5 | 28 | 3.33
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:00 | 16:38 | 1353 | 1745 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", 14 ling y 13 cnxs, perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 392 | 619 | 14 | 28 | 2.18
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:38 | 17:10 | 1745 | 1745 | TNP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:10 | 18:00 | 1745 | 2251 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 506 | 607 | 18 | 28.11 | 2.05
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:00 | 18:24 | 2251 | 2448 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 197 | 493 | 7 | 28.14 | 2.57
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:24 | 18:51 | 2448 | 2448 | TNP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:51 | 19:00 | 2448 | 2505 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.57
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:00 | 20:00 | 2505 | 3103 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 598 | 598 | 21 | 28.48 | 1.97
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:00 | 20:11 | 3103 | 3218 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 1.97
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:11 | 21:00 | 3218 | 3218 | TNP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación | N/A | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 22:06 | 3218 | 3218 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:06 | 23:00 | 3218 | 3450 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 232 | 258 | 8 | 29 | 4.03
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:00 | 00:00 | 3450 | 3711 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 5.08