## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:23 | 01:11 | 611 | 539 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (avance 73%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8 | [9 empty] | 6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:11 | 02:00 | 539 | 229 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 310 | 380 | 11 | 28.18 | 3.65
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:00 | 02:09 | 229 | 171 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (Velocidad controlada y llenado continúo para evitar suaveo TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 3.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:09 | 02:50 | 171 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" (avance 100%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [9 empty] | 6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:50 | 06:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar y meter retenedor de cemento | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:00 | 07:00 | 0 | 141 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR 5" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 08:00 | 141 | 254 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 5.75
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:00 | 08:25 | 254 | 366 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 112 | 269 | 4 | 28 | 4.92
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:25 | 09:03 | 366 | 366 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:03 | 09:08 | 366 | 393 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 324 | 1 | 27 | 2.82
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:08 | 09:48 | 393 | 393 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:48 | 10:00 | 393 | 447 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 54 | 270 | 2 | 27 | 3.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:00 | 10:18 | 447 | 528 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 81 | 270 | 3 | 27 | 3.93
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:18 | 11:01 | 528 | 528 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:01 | 11:53 | 528 | 717 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 189 | 218 | 7 | 27 | 4.92
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:53 | 12:16 | 717 | 717 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevado, cuñas y mordazas a llave TW-60 de 2 7/8" a 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:16 | 13:00 | 717 | 881 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 164 | 224 | 6 | 27.33 | 4.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:00 | 13:19 | 881 | 996 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 115 | 363 | 4 | 28.75 | 3.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:19 | 13:36 | 996 | 996 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:36 | 14:00 | 996 | 1106 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 110 | 275 | 4 | 27.5 | 2.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:00 | 14:36 | 1106 | 1306 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 200 | 333 | 7 | 28.57 | 2.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:36 | 15:03 | 1306 | 1306 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:03 | 15:36 | 1306 | 1499 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 193 | 351 | 7 | 27.57 | 2.75
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:36 | 16:09 | 1499 | 1499 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:09 | 16:48 | 1499 | 1690 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 191 | 294 | 7 | 27.29 | 3.15
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:48 | 17:28 | 1690 | 1728 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos de tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:28 | 18:00 | 1728 | 1866 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 138 | 259 | 5 | 27.6 | 3.88
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:00 | 18:41 | 1866 | 2032 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 166 | 243 | 6 | 27.67 | 4.32
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:41 | 18:56 | 2032 | 2032 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:56 | 19:00 | 2032 | 2059 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 20:00 | 2059 | 2337 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 278 | 278 | 10 | 27.8 | 3.43
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 20:48 | 2337 | 2540 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 203 | 254 | 7 | 29 | 4.15
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:48 | 22:00 | 2540 | 2540 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:00 | 23:00 | 2540 | 2817 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 277 | 277 | 10 | 27.7 | 3.7
2024-07-28 | 2024-07-28 | 23:00 | 23:47 | 2817 | 3017 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 200 | 255 | 7 | 28.57 | 4.15
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:47 | 00:00 | 3017 | 3017 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22