## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-09 | 2024-08-10 | 17:26 | 01:30 | 4897 | 4897 | TP |  | N/A | N/A | Recibe F.C. 1.05 gr/cc a presas de trabajo (en el inter retira lodo de 1.66 gr/cc) | N/A | 08:04 |  |  |  |  | 484 | 8.07
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:30 | 01:54 | 4897 | 4897 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa para el desplazamiento | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:54 | 06:10 | 4897 | 4897 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de lodo de 1.66 gr/cc por F.C. 1.05 gr/cc | N/A | 04:16 |  |  |  |  | 256 | 4.27
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:10 | 07:00 | 4897 | 4897 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo ( incrementando presión 200 PSI y ganancia de 1 m3 en presas) |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 15:30 | 4897 | 4897 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo (registra presion en E. A. y TP) | N/A | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:30 | 16:00 | 4897 | 4897 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad y operación | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:00 | 22:18 | 4897 | 4897 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo con F. C. 1.66 gr/ccc | N/A | 06:18 |  |  |  |  | 378 | 6.3
2024-08-10 | 2024-08-11 | 22:18 | 00:00 | 4897 | 4897 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7