## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 00:34 | 3711 | 3942 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 231 | 408 | 8 | 28.88 | 2.3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:34 | 01:14 | 3942 | 3942 | TNP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:14 | 02:00 | 3942 | 4281 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 339 | 442 | 12 | 28.25 | 2.17
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:00 | 02:18 | 4281 | 4312 | TNP |  | N/A | N/A | verifica libre paso por BL (4344) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:18 | 03:00 | 4312 | 4543 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 231 | 330 | 8 | 28.88 | 2.75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:00 | 03:42 | 4543 | 4748 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) | Pérdida de circulación | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 205 | 293 | 7 | 29.29 | 2.63
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:42 | 04:32 | 4748 | 4748 | TNP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación (TP 4", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos) |  | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:32 | 06:50 | 4748 | 4775 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea de 4740-4770 m | N/A | 29 | Escarea TR | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:50 | 16:06 | 4775 | 4775 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo y homogenizando a 1 .60 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 09:16 |  |  |  |  | 556 | 9.27
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:06 | 17:00 | 4775 | 4604 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo ( TP 5 1/2", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos, malas condiciones climatologicas) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 171 | 190 | 6 | 28.5 | 6.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 17:51 | 4604 | 4316 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos, malas condiciones climatologicas) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 288 | 339 | 10 | 28.8 | 3.52
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:51 | 18:14 | 4316 | 4316 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:14 | 19:00 | 4316 | 4086 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos, malas condiciones climatologicas) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 230 | 300 | 8 | 28.75 | 4.07
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:00 | 20:00 | 4086 | 3825 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", perdida de fluido y llave TW-60 alineada con ayuda de roncos, malas condiciones climatologicas) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 3.38
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:00 | 21:41 | 3825 | 3825 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona mezcla para bache pesado de 1.90 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-06-29 | 2024-06-30 | 21:41 | 00:00 | 3825 | 3851 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache pesado de 1.90 gr/cc |  | 12 | Circula | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32