## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:00 | 00:52 | 4746 | 4629 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" (alineado a MPD)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 117 | 135 | 4 | 29.25 | 6.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 00:52 | 01:25 | 4629 | 4629 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-07 | 2024-06-07 | 01:25 | 02:00 | 4629 | 4543 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" (alineado a MPD)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 86 | 147 | 3 | 28.67 | 4.22
2024-06-07 | 2024-06-07 | 02:00 | 02:36 | 4543 | 4459 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" (alineado a MPD)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 84 | 140 | 3 | 28 | 5.1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 02:36 | 04:32 | 4459 | 4459 | TP |  | N/A | N/A | Desliza cable del malacate | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-06-07 | 2024-06-07 | 04:32 | 05:00 | 4459 | 4459 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:00 | 06:00 | 4459 | 4343 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" (alineado a MPD)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 7
2024-06-07 | 2024-06-07 | 06:00 | 07:00 | 4343 | 4082 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2"alineado a MPD (TP 5 1/2" 9 lingadas - 8 conexiones) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 261 | 261 | 9 | 29 | 3.03
2024-06-07 | 2024-06-07 | 07:00 | 08:00 | 4082 | 3849 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2"alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 2.88
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:00 | 08:20 | 3849 | 3761 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2"alineado a MPD (TP 5 1/2" 3 lingadas - 2 conexiones) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 88 | 264 | 3 | 29.33 | 4.4
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:20 | 13:41 | 3761 | 3733 | TNP |  | N/A | N/A | Cable de ronco doñado (TP 5 1/2" 3 lingadas - 2 conexiones) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:21 |  |  |  |  | 321 | 5.35
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:41 | 14:00 | 3733 | 3676 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" alineado a MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 57 | 180 | 2 | 28.5 | 6
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:00 | 14:22 | 3676 | 3589 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" alineado a MPD (TP 5 1/2" 3 lingadas -2 conexiones) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 87 | 237 | 3 | 29 | 6.38
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:22 | 15:05 | 3589 | 3589 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de dados a llaves de fuerza | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:05 | 16:00 | 3589 | 3330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" alineado a MPD (TP 5 1/2" 9 lingadas - 8 conexiones) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 259 | 283 | 9 | 28.78 | 3.85
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:00 | 17:00 | 3330 | 3016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" alineado a MPD 11 lingadas - 12 conexiones) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 2.88
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:00 | 18:00 | 3016 | 2761 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" alineado a MPD) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 3.52
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:00 | 19:02 | 2761 | 2424 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" (alineado a MPD)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 337 | 326 | 12 | 28.08 | 3.15
2024-06-07 | 2024-06-07 | 19:02 | 20:00 | 2424 | 1973 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" (alineado a MPD)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 451 | 467 | 16 | 28.19 | 2.55
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:00 | 20:46 | 1973 | 1776 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" (alineado a MPD)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 197 | 257 | 7 | 28.14 | 4.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:46 | 21:35 | 1776 | 1776 | TP |  | N/A | N/A | Cambia de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:35 | 22:00 | 1776 | 1664 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" (alineado a MPD)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 112 | 269 | 4 | 28 | 4.63
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:00 | 22:37 | 1664 | 1496 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2" (alineado a MPD)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 168 | 272 | 6 | 28 | 4.1
2024-06-07 | 2024-06-08 | 22:37 | 00:00 | 1496 | 1496 | TP |  | N/A | N/A | Cambia balero por campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38