## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-07 | 2024-06-08 | 22:37 | 00:32 | 1496 | 1469 | TP |  | N/A | N/A | Cambia balero por campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:32 | 00:38 | 1469 | 1440 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2" (bombeo continuo)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.28
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:38 | 01:28 | 1440 | 1440 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion TP 5 1/2" a TP 4" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:28 | 02:00 | 1440 | 1328 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" (bombeo continuo)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 112 | 210 | 4 | 28 | 4.83
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 03:00 | 1328 | 1036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" (bombeo continuo)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 292 | 292 | 10 | 29.2 | 4.38
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:00 | 03:18 | 1036 | 949 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" (bombeo continuo)) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 3 | 29 | 4.53
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:18 | 03:44 | 949 | 949 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:44 | 04:00 | 949 | 892 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" (bombeo continuo) 2 viajes, 1 conexión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 8.97
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:00 | 05:00 | 892 | 664 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" (bombeo continuo)) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4.82
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:00 | 05:50 | 664 | 433 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" (alineado a MPD)) | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 231 | 277 | 8 | 28.88 | 5.07
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:50 | 12:30 | 433 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:40 |  |  |  |  | 400 | 6.67 | [9 empty] | 2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Libranza para sincronización de maquinas 1, 2 y 3, prueba y mete a línea satisfactoriamente |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:00 | 15:17 | 0 | 41 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28 | [9 empty] | 6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:17 | 15:32 | 41 | 181 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración de posición de bloque | N/A | 105 | Sin datos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:32 | 16:28 | 181 | 181 | TP |  | N/A | N/A | Libranza a Top Drive |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:28 | 17:03 | 181 | 550 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" 12 lingadas - 11 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 369 | 633 | 13 | 28.38 | 1.83
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:03 | 17:09 | 550 | 550 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación (XT-39 x NC-40) |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:09 | 17:29 | 550 | 752 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" 7 lingadas - 6 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 202 | 606 | 7 | 28.86 | 2.03
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:29 | 17:54 | 752 | 752 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:56 | 18:00 | 752 | 836 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" ((TP 4" 3 lingada - 2 conexiones)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 84 | 1260 | 3 | 28 | 1.5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:00 | 18:20 | 836 | 1040 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 204 | 612 | 7 | 29.14 | 1.72
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:20 | 18:44 | 1040 | 1040 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación de TP 4" a TP 5 1/2" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:44 | 19:00 | 1040 | 1235 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 195 | 731 | 7 | 27.86 | 1.6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 19:30 | 1235 | 1515 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 280 | 560 | 10 | 28 | 2.1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:30 | 19:55 | 1515 | 1515 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:55 | 20:02 | 1515 | 1544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 4.9
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:02 | 21:05 | 1544 | 1992 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" ( TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 448 | 427 | 16 | 28 | 1.93
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:05 | 21:58 | 1992 | 1992 | TP |  | N/A | N/A | Cambia de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:58 | 22:06 | 1992 | 2021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 4.58
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:06 | 22:10 | 2021 | 2049 | TP |  | N/A | N/A | Descalibración de posición de bloque | N/A | 105 | Sin datos | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:10 | 23:14 | 2049 | 2049 | TP |  | N/A | N/A | Libera espacio en changuero y reacomoda lingadas | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-06-08 | 2024-06-08 | 23:14 | 23:50 | 2049 | 2217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 168 | 280 | 6 | 28 | 3.43
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:50 | 00:00 | 2217 | 2217 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17