## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:50 | 00:29 | 2217 | 2217 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:29 | 01:00 | 2217 | 2359 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 142 | 275 | 5 | 28.4 | 2.38
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:00 | 02:00 | 2359 | 2615 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 3.7
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:00 | 03:00 | 2615 | 2869 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.08
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:00 | 03:08 | 2869 | 2897 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2" ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.78
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:08 | 03:44 | 2897 | 2897 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:44 | 04:00 | 2897 | 2986 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2" ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 89 | 334 | 3 | 29.67 | 2.22
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:00 | 05:00 | 2986 | 3156 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2" ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 2.35
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 06:02 | 3156 | 3476 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2" ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 320 | 310 | 11 | 29.09 | 2.1
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:02 | 06:40 | 3476 | 3623 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial ( TP 4" - TP 5 1/2" ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 147 | 232 | 5 | 29.4 | 4.2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:40 | 07:17 | 3623 | 3623 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:17 | 08:00 | 3623 | 3796 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2" 6 lingadas - 5 conexiones) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 173 | 241 | 6 | 28.83 | 4.2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 09:03 | 3796 | 4086 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 290 | 276 | 10 | 29 | 2.63
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:03 | 13:50 | 4086 | 4086 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos críticos | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 04:47 |  |  |  |  | 287 | 4.78
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:50 | 14:00 | 4086 | 4144 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 3.97
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:00 | 14:19 | 4144 | 4230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a velocidad controlada por pérdida parcial (TP 4" - TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 86 | 272 | 3 | 28.67 | 3.58
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:19 | 15:00 | 4230 | 4240 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:00 | 18:00 | 4240 | 4340 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:00 | 22:20 | 4340 | 4345 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo sacando bache a superficie | N/A | 12 | Circula | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-06-09 | 2024-06-10 | 22:20 | 00:00 | 4345 | 4345 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra y elimina lingadas de TP 3 1/2" HW y paradas de herramientas 4 3/4" | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67