## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-10 | 22:20 | 03:51 | 4345 | 4345 | TP |  | N/A | N/A | Quiebra y elimina lingadas de TP 3 1/2" HW y paradas de herramientas 4 3/4" | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 05:31 |  |  |  |  | 331 | 5.52
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:51 | 04:19 | 4345 | 4345 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:19 | 05:01 | 4345 | 4202 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 143 | 204 | 5 | 28.6 | 4.35
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:01 | 06:00 | 4202 | 3941 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 261 | 265 | 9 | 29 | 2.73
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 06:33 | 3941 | 3768 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 173 | 315 | 6 | 28.83 | 2.33
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:33 | 06:58 | 3768 | 3768 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:58 | 08:00 | 3768 | 3448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 320 | 310 | 11 | 29.09 | 2.87
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:00 | 08:37 | 3448 | 3274 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 174 | 282 | 6 | 29 | 3.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 08:37 | 09:42 | 3274 | 3274 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:42 | 10:00 | 3274 | 3189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 4.6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 10:00 | 11:00 | 3189 | 2842 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 3.37
2024-06-10 | 2024-06-10 | 11:00 | 12:01 | 2842 | 2306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 536 | 527 | 19 | 28.21 | 2.27
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:01 | 12:09 | 2306 | 2306 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:09 | 12:14 | 2306 | 2250 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 56 | 672 | 2 | 28 | 1.77
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:14 | 12:39 | 2250 | 2022 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:39 | 12:55 | 2022 | 2022 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-10 | 2024-06-10 | 12:55 | 13:00 | 2022 | 1967 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 55 | 660 | 2 | 27.5 | 2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:00 | 13:33 | 1967 | 1598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 369 | 671 | 13 | 28.38 | 1.85
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:33 | 13:47 | 1598 | 1598 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:47 | 13:58 | 1598 | 1487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 111 | 605 | 4 | 27.75 | 1.93
2024-06-10 | 2024-06-10 | 13:58 | 14:30 | 1487 | 1487 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-10 | 2024-06-10 | 14:30 | 15:00 | 1487 | 1125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 362 | 724 | 13 | 27.85 | 1.77
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:00 | 15:13 | 1125 | 1040 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 85 | 392 | 3 | 28.33 | 1.7
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:13 | 15:30 | 1040 | 1040 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-10 | 2024-06-10 | 15:30 | 16:00 | 1040 | 724 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 316 | 632 | 11 | 28.73 | 1.82
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:00 | 16:10 | 724 | 637 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 1.83
2024-06-10 | 2024-06-10 | 16:10 | 17:54 | 637 | 637 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento al sistema de frenado del malacate |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-06-10 | 2024-06-10 | 17:54 | 18:00 | 637 | 608 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.75
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:00 | 18:52 | 608 | 41 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") con bombeo continuo | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 567 | 654 | 20 | 28.35 | 2.05
2024-06-10 | 2024-06-10 | 18:52 | 20:30 | 41 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63 | [9 empty] | 6
2024-06-10 | 2024-06-10 | 20:30 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectua orden y llimpieza en piso de perforación | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 21:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la actividad | N/A | 87 | Preparativos para la actividad | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1