## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-11 | 23:00 | 03:47 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introduccion de LN 5" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:47 |  |  |  |  | 287 | 4.78
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:47 | 05:38 | 0 | 81 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora 5" x 5 5/8" con liner 5", cople flotador diferencial 7" y cople de retencion 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:38 | 06:00 | 81 | 121 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 40 | 109 | 3 | 13.33 | 7.12
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:00 | 07:00 | 121 | 222 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 101 | 101 | 7 | 14.43 | 5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:00 | 08:00 | 222 | 333 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 4.33
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:00 | 08:53 | 333 | 439 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 106 | 120 | 8 | 13.25 | 4.62
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:53 | 10:06 | 439 | 439 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento del Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:06 | 11:00 | 439 | 541 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 102 | 113 | 7 | 14.57 | 5.33
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:00 | 11:22 | 541 | 585 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 44 | 120 | 3 | 14.67 | 4.87
2024-06-11 | 2024-06-11 | 11:22 | 13:10 | 585 | 598 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 13:10 | 14:00 | 598 | 712 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 114 | 137 | 4 | 28.5 | 4.03
2024-06-11 | 2024-06-11 | 14:00 | 15:00 | 712 | 912 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 4.48
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:00 | 16:00 | 911 | 1110 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 3.8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:00 | 16:15 | 1110 | 1164 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 54 | 216 | 2 | 27 | 6.1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:15 | 16:43 | 1164 | 1164 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:43 | 17:00 | 1164 | 1222 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 58 | 205 | 2 | 29 | 3.98
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:00 | 18:00 | 1222 | 1451 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 3.65
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 18:58 | 1451 | 1623 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 172 | 178 | 7 | 24.57 | 5.28
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:58 | 19:19 | 1623 | 1623 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:19 | 19:34 | 1623 | 1681 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 58 | 232 | 2 | 29 | 3.52
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:34 | 20:01 | 1681 | 1765 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:01 | 21:00 | 1765 | 1988 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 223 | 227 | 8 | 27.88 | 3.35
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:00 | 21:13 | 1988 | 2045 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 3.22
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:13 | 22:05 | 2045 | 2045 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:05 | 23:00 | 2045 | 2241 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 196 | 214 | 7 | 28 | 3.23
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:00 | 00:00 | 2241 | 2464 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 200 | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 3.35