## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 01:00 | 4898 | 4898 | TP |  | N/A | N/A | Efectuó prueba de hermeticidad de lineas superficiales de control con UAP |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:00 | 02:00 | 4898 | 4898 | TP |  | N/A | N/A | Efectuó procedimiento de liberacion de colgador con UAP |  | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:00 | 04:00 | 4898 | 4898 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 05:00 | 4898 | 4898 | TP |  | N/A | N/A | Instala lineas superficiales de control | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:00 | 05:30 | 4898 | 4900 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad y operación |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:30 | 09:30 | 4900 | 4900 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa cementación de liner 5" | N/A | 52 | Cementa | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:30 | 10:00 | 4900 | 4314 | TP |  | N/A | N/A | Activa empacador de BL |  | 86 | Activa colgador | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:00 | 10:30 | 4314 | 4286 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza rotatoria | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:30 | 10:48 | 4286 | 4142 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 144 | 480 | 5 | 28.8 | 2.27
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:48 | 10:58 | 4142 | 4142 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:58 | 11:02 | 4142 | 4113 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:02 | 11:10 | 4113 | 4113 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:10 | 11:25 | 4113 | 4026 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 3.73
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:25 | 11:56 | 4026 | 4026 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:56 | 12:00 | 4026 | 3999 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 1.88
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 12:30 | 3999 | 3729 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 270 | 540 | 10 | 27 | 2.23
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:30 | 12:35 | 3729 | 3729 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:35 | 13:03 | 3729 | 3506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 223 | 478 | 8 | 27.88 | 2.6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:04 | 19:27 | 3506 | 3506 | TP |  | N/A | N/A | Realiza reparación de embrague de baja del malacate principal | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 06:23 |  |  |  |  | 383 | 6.38
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:27 | 20:00 | 3505 | 3361 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 144 | 262 | 5 | 28.8 | 4.93
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:00 | 20:10 | 3361 | 3276 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2.55
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:10 | 20:32 | 3276 | 3276 | TP |  | N/A | N/A | Cambia combiacion C) XT-57 x P) FH | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:32 | 21:00 | 3276 | 3043 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 233 | 499 | 9 | 25.89 | 2.4
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:00 | 21:08 | 3043 | 2986 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.6
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:08 | 22:03 | 2986 | 2986 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:03 | 22:38 | 2986 | 2699 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 287 | 492 | 10 | 28.7 | 2.8
2024-06-13 | 2024-06-14 | 22:38 | 00:00 | 2699 | 2699 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Realiza cambio de unicos 6 dados a llave TW-60. |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37