## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-14 | 2024-06-15 | 21:00 | 06:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera de UPH)) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:00 | 11:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en linea secundaria de control |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:30 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de bops | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:00 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:30 | 19:36 | 0 | 22 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 | [9 empty] | 1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:36 | 20:00 | 22 | 70 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 48 | 120 | 5 | 9.6 | 4.23
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:00 | 20:38 | 70 | 167 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 97 | 153 | 10 | 9.7 | 3.52
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:38 | 21:00 | 167 | 167 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Efectúa cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:00 | 23:37 | 167 | 167 | TNP |  | N/A | N/A | Calibro freno anticolisión | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:37 | 00:00 | 167 | 220 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP TXT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 53 | 138 | 6 | 8.83 | 3.3