## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-26 | 2024-05-27 | 23:55 | 00:12 | 4589.2 | 4589.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | N/A | 80 | Orienta motor | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-27 | 2024-05-27 | 00:12 | 01:00 | 4589.2 | 4589.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:48 |  | 0.2998 |  | 48 | 48 | 0.8 | 0.37
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:00 | 01:33 | 4589.5 | 4590 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:33 |  | 0.5 |  | 33 | 33 | 0.55 | 0.91
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:33 | 01:51 | 4590 | 4590 | TP |  | N/A | N/A | Repada intervalo perforado | N/A | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-27 | 2024-05-27 | 01:51 | 02:00 | 4590 | 4590 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | N/A | 80 | Orienta motor | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:00 | 02:23 | 4590 | 4591 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:23 |  | 1 |  | 23 | 23 | 0.38 | 2.61
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:23 | 02:34 | 4591 | 4591 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | N/A | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-27 | 2024-05-27 | 02:34 | 03:00 | 4591 | 4591.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ((TP 4" - TP 5 1/2)) |  | 33 | Perfora deslizando | 00:26 |  | 0.2998 |  | 26 | 26 | 0.43 | 0.69
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:00 | 03:47 | 4591.3 | 4592 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) |  | 33 | Perfora deslizando | 00:47 |  | 0.7002 |  | 47 | 47 | 0.78 | 0.89
2024-05-27 | 2024-05-27 | 03:47 | 04:38 | 4592 | 4592 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexion fondo a fondo (Inc 7.90° Tubo frío) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 4,592.0 | 2.95 | 0 | 0 | 12.26 | 5.31 | 23.19 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7.9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 04:38 | 05:00 | 4592 | 4594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:00 | 05:52 | 4594 | 4601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:52 | 7 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 8.08
2024-05-27 | 2024-05-27 | 05:52 | 06:43 | 4601 | 4601 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexion fondo a fondo (Inc 7.90° Tubo frío) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 4,601.0 | 2.13 | 0 | 0 | 5.93 | 7.93 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7.9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 06:43 | 07:00 | 4601 | 4601 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:17 |  | 0 |  | 17 | 17 | 0.28 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 07:00 | 08:00 | 4601 | 4601 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0 |  | 60 | 60 | 1 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 08:00 | 09:00 | 4601 | 4602 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 09:00 | 10:00 | 4602 | 4603 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:00 | 10:14 | 4603 | 4603 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:14 |  | 0 |  | 14 | 14 | 0.23 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:14 | 10:41 | 4603 | 4603 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:41 | 11:00 | 4603 | 4603 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:19 |  | 0 |  | 19 | 19 | 0.32 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:00 | 11:42 | 4603 | 4603 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:42 |  | 0 |  | 42 | 42 | 0.7 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:42 | 12:00 | 4603 | 4603 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:00 | 12:53 | 4603 | 4604 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:53 |  | 1 |  | 53 | 53 | 0.88 | 1.13
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:53 | 13:25 | 4604 | 4604 | TP |  | N/A | N/A | Inspecciona bombas |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:25 | 13:49 | 4604 | 4604 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:49 | 14:00 | 4604 | 4604 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 0 |  | 11 | 11 | 0.18 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:00 | 15:00 | 4604 | 4604 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0 |  | 60 | 60 | 1 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:00 | 15:39 | 4604 | 4604 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) |  | 33 | Perfora deslizando | 00:39 |  | 0 |  | 39 | 39 | 0.65 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:39 | 17:07 | 4604 | 4604 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:07 | 17:19 | 4604 | 4605 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) |  | 33 | Perfora deslizando | 00:12 |  | 1 |  | 12 | 12 | 0.2 | 5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 17:19 | 18:00 | 4605 | 4605 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:00 | 18:31 | 4605 | 4605.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:31 |  | 0.5 |  | 31 | 31 | 0.52 | 0.97
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:31 | 18:43 | 4605.5 | 4605.5 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:43 | 18:59 | 4605.5 | 4605.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:16 |  | 0.2002 |  | 16 | 16 | 0.27 | 0.75
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:59 | 19:20 | 4605.7 | 4605.7 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Cambio de bomba) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:20 | 19:39 | 4605.7 | 4606 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:19 |  | 0.2998 |  | 19 | 19 | 0.32 | 0.95
2024-05-27 | 2024-05-27 | 19:39 | 20:00 | 4606 | 4606 | TNP |  | N/A | N/A | Problemas de equipo (Cambio de bomba) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:00 | 20:21 | 4606 | 4606.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:21 |  | 0.2998 |  | 21 | 21 | 0.35 | 0.86
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:21 | 20:51 | 4606.3 | 4606.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:51 | 20:55 | 4606.3 | 4606.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora rotando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 0.1001 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 1.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:55 | 21:10 | 4606.4 | 4606.4 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:10 | 21:35 | 4606.4 | 4607.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:25 |  | 1.2002 |  | 25 | 25 | 0.42 | 2.88
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:35 | 21:58 | 4607.6 | 4607.6 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-05-27 | 2024-05-27 | 21:58 | 22:00 | 4607.6 | 4607.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:02 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0.03 | 0
2024-05-27 | 2024-05-27 | 22:00 | 23:00 | 4607.6 | 4608.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.6001 |  | 60 | 60 | 1 | 0.6
2024-05-27 | 2024-05-27 | 23:00 | 23:15 | 4608.2 | 4608.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) |  | 33 | Perfora deslizando | 00:15 |  | 0.19971 |  | 15 | 15 | 0.25 | 0.8
2024-05-27 | 2024-05-27 | 23:15 | 23:28 | 4608.4 | 4608.4 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-27 | 2024-05-28 | 23:28 | 00:00 | 4608.4 | 4608.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) |  | 33 | Perfora deslizando | 00:32 |  | 0.2002 |  | 32 | 32 | 0.53 | 0.38