## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-29 | 2024-05-30 | 23:45 | 00:34 | 3590 | 3590 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-05-30 | 2024-05-30 | 00:34 | 01:00 | 3590 | 3366 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 224 | 517 | 8 | 28 | 2.35
2024-05-30 | 2024-05-30 | 01:00 | 02:00 | 3366 | 2827 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 539 | 539 | 19 | 28.37 | 2.17
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:00 | 02:12 | 2827 | 2744 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 83 | 415 | 3 | 27.67 | 2.35
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:12 | 02:17 | 2744 | 2744 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:17 | 02:27 | 2744 | 2661 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 83 | 498 | 3 | 27.67 | 2.3
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:27 | 02:32 | 2661 | 2661 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-30 | 2024-05-30 | 02:32 | 03:18 | 2661 | 2661 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-05-30 | 2024-05-30 | 03:18 | 04:01 | 2661 | 2280 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-05-30 | 2024-05-30 | 04:01 | 05:00 | 2280 | 1701 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 579 | 589 | 21 | 27.57 | 1.95
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:00 | 05:30 | 1701 | 1440 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 261 | 522 | 9 | 29 | 2.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 05:30 | 06:39 | 1440 | 1411 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (TP 5 1/2 - TP 4") | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-05-30 | 2024-05-30 | 06:39 | 07:00 | 1411 | 1181 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 230 | 657 | 8 | 28.75 | 2.27
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:00 | 07:18 | 1181 | 950 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 231 | 770 | 8 | 28.88 | 1.75
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:18 | 07:21 | 950 | 950 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-30 | 2024-05-30 | 07:21 | 08:00 | 950 | 556 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 394 | 606 | 14 | 28.14 | 2.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:00 | 08:15 | 556 | 414 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 142 | 568 | 5 | 28.4 | 2.93
2024-05-30 | 2024-05-30 | 08:15 | 14:00 | 414 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75 | [9 empty] | 2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:00 | 18:00 | 0 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 2