## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:00 | 00:18 | 4882.2 | 4882.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:18 |  | 0.3999 |  | 18 | 18 | 0.3 | 1.33
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:18 | 00:42 | 4882.6 | 4882.6 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 00:42 | 01:00 | 4882.6 | 4882.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:18 |  | 0.19971 |  | 18 | 18 | 0.3 | 0.67
2024-06-06 | 2024-06-06 | 01:00 | 02:00 | 4882.8 | 4883.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1.1001 |  | 60 | 60 | 1 | 1.1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:00 | 02:31 | 4883.9 | 4884.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:31 |  | 0.7002 |  | 31 | 31 | 0.52 | 1.36
2024-06-06 | 2024-06-06 | 02:31 | 03:24 | 4884.6 | 4884.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:24 | 04:00 | 4884.6 | 4885.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:36 |  | 0.5 |  | 36 | 36 | 0.6 | 0.83
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:00 | 04:40 | 4885.1 | 4886.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:40 |  | 1.2998 |  | 40 | 40 | 0.67 | 1.95
2024-06-06 | 2024-06-06 | 04:40 | 05:33 | 4886.4 | 4886.4 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-06 | 2024-06-06 | 05:33 | 06:00 | 4886.4 | 4887.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:27 |  | 0.7002 |  | 27 | 27 | 0.45 | 1.56
2024-06-06 | 2024-06-06 | 06:00 | 07:00 | 4887.1 | 4887.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.69971 |  | 60 | 60 | 1 | 0.7
2024-06-06 | 2024-06-06 | 07:00 | 08:00 | 4887.8 | 4888.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.90039 |  | 60 | 60 | 1 | 0.9
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:00 | 08:38 | 4888.7 | 4889.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:38 |  | 0.69971 |  | 38 | 38 | 0.63 | 1.1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:38 | 08:49 | 4889.4 | 4890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.6001 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 3.27
2024-06-06 | 2024-06-06 | 08:49 | 10:25 | 4890 | 4890 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:25 | 10:49 | 4890 | 4890 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza con conexión (17.23° con MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,890.0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 4.93 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17.23
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:49 | 11:00 | 4890 | 4890.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0.6001 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 3.27
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:00 | 12:00 | 4890.6 | 4895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:00 | 13:00 | 4895 | 4901.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6.6001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6.6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:00 | 13:59 | 4901.6 | 4909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 7.3999 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 7.53
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:59 | 22:34 | 4909 | 4889 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo para recuperar muestra de fondo | N/A | 12 | Circula | 08:35 |  |  |  |  | 515 | 8.58
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:34 | 23:00 | 4889 | 4862 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 27 | 62 | 1 | 27 | 8.63
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:00 | 00:00 | 4862 | 4746 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 7.57