## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:00 | 00:19 | 777 | 949 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 172 | 543 | 6 | 28.67 | 2.35
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:19 | 00:34 | 949 | 949 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 00:34 | 01:00 | 949 | 1148 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 199 | 459 | 7 | 28.43 | 2.4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:00 | 01:31 | 1148 | 1439 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 291 | 563 | 10 | 29.1 | 2.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:31 | 01:51 | 1439 | 1439 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 01:51 | 02:20 | 1439 | 1439 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-31 | 2024-05-31 | 02:20 | 03:02 | 1439 | 1775 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 336 | 480 | 12 | 28 | 2.38
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:02 | 03:50 | 1775 | 1775 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 03:50 | 04:00 | 1775 | 1885 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 110 | 660 | 4 | 27.5 | 1.62
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:00 | 04:48 | 1885 | 2475 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 590 | 738 | 21 | 28.1 | 1.62
2024-05-31 | 2024-05-31 | 04:48 | 05:20 | 2475 | 2475 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:20 | 05:43 | 2475 | 2728 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 253 | 660 | 9 | 28.11 | 1.98
2024-05-31 | 2024-05-31 | 05:43 | 06:16 | 2728 | 2733 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:16 | 07:00 | 2733 | 3239 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 506 | 690 | 18 | 28.11 | 1.88
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 07:05 | 3239 | 3294 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 55 | 660 | 2 | 27.5 | 1.67
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:05 | 07:36 | 3294 | 3300 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:36 | 08:00 | 3300 | 3500 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 200 | 500 | 7 | 28.57 | 2.55
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 08:06 | 3500 | 3558 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:06 | 08:40 | 3558 | 3558 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:40 | 08:56 | 3558 | 3727 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 169 | 634 | 6 | 28.17 | 2.4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:56 | 09:24 | 3727 | 3727 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:24 | 09:39 | 3727 | 3734 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-31 | 2024-05-31 | 09:39 | 10:00 | 3734 | 3879 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 145 | 414 | 5 | 29 | 2.18
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:00 | 11:00 | 3879 | 4370 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 2.2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 11:10 | 4370 | 4459 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 89 | 534 | 3 | 29.67 | 2.35
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:10 | 11:41 | 4459 | 4459 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:41 | 11:46 | 4459 | 4488 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.22
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:46 | 12:00 | 4488 | 4544 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 3.58
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 12:29 | 4544 | 4631 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 87 | 180 | 3 | 29 | 3.1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:29 | 13:28 | 4631 | 4641 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:28 | 13:43 | 4641 | 4645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 4 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 16
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:43 | 16:00 | 4645 | 4631 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 19:00 | 4631 | 4631 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de personal y materiales para corregir falla en Top Drive, en inter circula pozo | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:00 | 21:07 | 4631 | 4645 | TNP |  | N/A | N/A | Repara falla en Top Drive (Realiza cambio de cable dañado) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:07 | 21:45 | 4645 | 4649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:45 | 21:55 | 4649 | 4649 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:55 | 22:00 | 4649 | 4649.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:05 |  | 0.5 |  | 5 | 5 | 0.08 | 6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:00 | 22:09 | 4649.5 | 4650 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:09 |  | 0.5 |  | 9 | 9 | 0.15 | 3.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:09 | 22:25 | 4650 | 4650 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:25 | 23:00 | 4650 | 4651 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:35 |  | 1 |  | 35 | 35 | 0.58 | 1.71
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:00 | 23:27 | 4651 | 4652 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:27 |  | 1 |  | 27 | 27 | 0.45 | 2.22
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:27 | 23:38 | 4652 | 4652 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:38 | 00:00 | 4652 | 4652.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:22 |  | 0.5 |  | 22 | 22 | 0.37 | 1.36