## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 5 5/8"_LN5"_Ventana 2_R5_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
48 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:00 | 00:30 | 4652.5 | 4653 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:30 |  | 0.5 |  | 30 | 30 | 0.5 | 1
49 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:30 | 00:54 | 4653 | 4653 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
50 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:54 | 01:00 | 4653 | 4653.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:06 |  | 0.3999 |  | 6 | 6 | 0.1 | 4
51 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:00 | 01:32 | 4653.4 | 4654.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:32 |  | 1.1001 |  | 32 | 32 | 0.53 | 2.06
52 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:32 | 01:43 | 4654.5 | 4654.5 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
53 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:43 | 02:00 | 4654.5 | 4654.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:17 |  | 0.3999 |  | 17 | 17 | 0.28 | 1.41
54 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:00 | 02:24 | 4654.9 | 4655.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:24 |  | 1 |  | 24 | 24 | 0.4 | 2.5
55 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:24 | 02:36 | 4655.9 | 4655.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
56 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:36 | 02:44 | 4655.9 | 4656.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 0.2002 |  | 8 | 8 | 0.13 | 1.5
57 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:44 | 03:10 | 4656.1 | 4656.1 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
58 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:10 | 03:29 | 4656.1 | 4656.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:19 |  | 0.69971 |  | 19 | 19 | 0.32 | 2.21
59 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:29 | 03:40 | 4656.8 | 4656.8 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
60 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:40 | 03:44 | 4656.8 | 4656.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:04 |  | 0.1001 |  | 4 | 4 | 0.07 | 1.5
61 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:44 | 04:06 | 4656.9 | 4656.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
62 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:06 | 04:21 | 4656.9 | 4657.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:15 |  | 0.30029 |  | 15 | 15 | 0.25 | 1.2
63 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:21 | 04:36 | 4657.2 | 4659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1.7998 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 7.2
64 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:36 | 05:02 | 4659 | 4659 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,659.0 | 1.66 | 0 | 0 | 5.53 | 6.23 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9.04
65 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:02 | 05:17 | 4659 | 4661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
66 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:17 | 05:40 | 4661 | 4661 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
67 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:40 | 06:00 | 4661 | 4661.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:20 |  | 0.5 |  | 20 | 20 | 0.33 | 1.5
68 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:00 | 06:11 | 4661.5 | 4661.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 0.1001 |  | 11 | 11 | 0.18 | 0.55
69 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:11 | 06:19 | 4661.6 | 4661.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
70 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:19 | 07:00 | 4661.6 | 4662 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:41 |  | 0.3999 |  | 41 | 41 | 0.68 | 0.59
71 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 08:00 | 4662 | 4663 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
72 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:00 | 09:00 | 4663 | 4664 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
73 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:00 | 10:00 | 4664 | 4665 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
74 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:00 | 11:00 | 4665 | 4666 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
75 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:00 | 11:10 | 4666 | 4666 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:10 |  | 0 |  | 10 | 10 | 0.17 | 0
76 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:10 | 11:21 | 4666 | 4666 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
77 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:21 | 11:34 | 4666 | 4666 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:13 |  | 0 |  | 13 | 13 | 0.22 | 0
78 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:34 | 11:44 | 4666 | 4666 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
79 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:44 | 12:00 | 4666 | 4667 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:16 |  | 1 |  | 16 | 16 | 0.27 | 3.75
80 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:00 | 12:30 | 4667 | 4667 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:30 |  | 0 |  | 30 | 30 | 0.5 | 0
81 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:30 | 12:38 | 4667 | 4667 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
82 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:38 | 13:00 | 4667 | 4667 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:22 |  | 0 |  | 22 | 22 | 0.37 | 0
83 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:00 | 13:22 | 4667 | 4667 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:22 |  | 0 |  | 22 | 22 | 0.37 | 0
84 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:22 | 13:32 | 4667 | 4667 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
85 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:32 | 13:40 | 4667 | 4667 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 0 |  | 8 | 8 | 0.13 | 0
86 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:40 | 13:48 | 4667 | 4667 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
87 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:48 | 14:00 | 4667 | 4668 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:12 |  | 1 |  | 12 | 12 | 0.2 | 5
88 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:00 | 14:47 | 4668 | 4669 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:47 |  | 1 |  | 47 | 47 | 0.78 | 1.28
89 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:47 | 14:55 | 4669 | 4669 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
90 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:55 | 14:58 | 4669 | 4669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
91 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:58 | 15:01 | 4669 | 4669 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
92 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:01 | 15:22 | 4669 | 4674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
93 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:22 | 15:42 | 4674 | 4674 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
94 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:42 | 16:00 | 4674 | 4674.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
95 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:00 | 16:52 | 4674.8 | 4675 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:52 |  | 0.2002 |  | 52 | 52 | 0.87 | 0.23
96 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:52 | 17:01 | 4675 | 4675 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
97 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:01 | 18:00 | 4675 | 4677 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:59 |  | 2 |  | 59 | 59 | 0.98 | 2.03
98 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:00 | 19:00 | 4677 | 4678.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1.5 |  | 60 | 60 | 1 | 1.5
99 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:00 | 19:17 | 4678.5 | 4678.5 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
100 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:17 | 20:00 | 4678.5 | 4679.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:43 |  | 1 |  | 43 | 43 | 0.72 | 1.4
101 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:00 | 20:15 | 4679.5 | 4679.5 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
102 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:15 | 21:00 | 4679.5 | 4680.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:45 |  | 1 |  | 45 | 45 | 0.75 | 1.33
103 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:00 | 21:49 | 4680.5 | 4681.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:49 |  | 1 |  | 49 | 49 | 0.82 | 1.22
104 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:49 | 21:55 | 4681.5 | 4681.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
105 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:55 | 22:00 | 4681.5 | 4682 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0.5 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 6
106 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:00 | 22:41 | 4682 | 4688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
107 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:41 | 22:58 | 4688 | 4688 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,688.0 | 1.08 | 0 | 0 | 3.48 | 3.82 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.04
108 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:58 | 23:00 | 4688 | 4688.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0.5 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 15
109 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 23:00 | 23:44 | 4688.5 | 4695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 6.5 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 8.86
110 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 23:44 | 23:56 | 4695 | 4695 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
111 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:56 | 00:00 | 4695 | 4695.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:04 |  | 0.1001 |  | 4 | 4 | 0.07 | 1.5