## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 5 5/8"_LN5"_Ventana 2_R5_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
112 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:00 | 00:18 | 4695.1 | 4695.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:18 |  | 0.5 |  | 18 | 18 | 0.3 | 1.67
113 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:18 | 00:28 | 4695.6 | 4695.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
114 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:28 | 01:00 | 4695.6 | 4696.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:32 |  | 0.69971 |  | 32 | 32 | 0.53 | 1.31
115 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:00 | 01:39 | 4696.3 | 4697.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:39 |  | 0.90039 |  | 39 | 39 | 0.65 | 1.39
116 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:39 | 01:49 | 4697.2 | 4697.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
117 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:49 | 01:58 | 4697.2 | 4697.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:09 |  | 0.099609 |  | 9 | 9 | 0.15 | 0.66
118 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:58 | 02:05 | 4697.3 | 4697.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
119 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:05 | 02:48 | 4697.3 | 4699 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:43 |  | 1.7002 |  | 43 | 43 | 0.72 | 2.37
120 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:48 | 03:00 | 4699 | 4699 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
121 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:00 | 04:00 | 4699 | 4700 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
122 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:00 | 04:35 | 4700 | 4701 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:35 |  | 1 |  | 35 | 35 | 0.58 | 1.71
123 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:35 | 04:47 | 4701 | 4701 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
124 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:47 | 05:00 | 4701 | 4701.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:13 |  | 0.2002 |  | 13 | 13 | 0.22 | 0.92
125 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:00 | 05:11 | 4701.2 | 4701.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 0.19971 |  | 11 | 11 | 0.18 | 1.09
126 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:11 | 05:20 | 4701.4 | 4701.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
127 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:20 | 06:00 | 4701.4 | 4702.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:40 |  | 0.80029 |  | 40 | 40 | 0.67 | 1.2
128 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:00 | 07:00 | 4702.2 | 4703.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
129 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:00 | 07:40 | 4703.2 | 4704 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:40 |  | 0.7998 |  | 40 | 40 | 0.67 | 1.2
130 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:40 | 07:48 | 4704 | 4704 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
131 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:48 | 08:00 | 4704 | 4706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
132 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:00 | 08:25 | 4706 | 4710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6
133 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:25 | 08:41 | 4710 | 4710 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
134 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:41 | 09:00 | 4710 | 4710.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:19 |  | 0.5 |  | 19 | 19 | 0.32 | 1.58
135 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 09:00 | 10:00 | 4710.5 | 4711.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.7002 |  | 60 | 60 | 1 | 0.7
136 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:00 | 11:00 | 4711.2 | 4712.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
137 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:00 | 11:28 | 4712.2 | 4712.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:28 |  | 0.3999 |  | 28 | 28 | 0.47 | 0.86
138 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:28 | 11:42 | 4712.6 | 4712.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
139 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:42 | 12:00 | 4712.6 | 4712.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:18 |  | 0.2998 |  | 18 | 18 | 0.3 | 1
140 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:00 | 13:00 | 4712.9 | 4713.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
141 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:00 | 14:00 | 4713.9 | 4715.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1.2002 |  | 60 | 60 | 1 | 1.2
142 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:00 | 14:49 | 4715.1 | 4716.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:49 |  | 1.1001 |  | 49 | 49 | 0.82 | 1.35
143 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:49 | 14:55 | 4716.2 | 4716.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
144 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:55 | 15:00 | 4716.2 | 4717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0.7998 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 9.6
145 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:00 | 15:11 | 4717 | 4717 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 9.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,717.0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.04
146 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:11 | 15:26 | 4717 | 4720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
147 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:26 | 16:12 | 4720 | 4720 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
148 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:12 | 16:25 | 4720 | 4720 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
149 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:25 | 17:00 | 4720 | 4720.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:35 |  | 0.7998 |  | 35 | 35 | 0.58 | 1.37
150 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 17:00 | 18:00 | 4720.8 | 4721.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
151 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 18:39 | 4721.8 | 4722.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:39 |  | 1.1001 |  | 39 | 39 | 0.65 | 1.69
152 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:39 | 18:50 | 4722.9 | 4722.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
153 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:50 | 18:53 | 4722.9 | 4723 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:03 |  | 0.1001 |  | 3 | 3 | 0.05 | 2
154 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:53 | 19:14 | 4723 | 4723 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
155 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:14 | 19:55 | 4723 | 4723.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:41 |  | 0.8999 |  | 41 | 41 | 0.68 | 1.32
156 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 19:55 | 20:15 | 4723.9 | 4723.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
157 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:15 | 21:00 | 4723.9 | 4725.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:45 |  | 1.2002 |  | 45 | 45 | 0.75 | 1.6
158 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:00 | 22:00 | 4725.1 | 4726.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1.3999 |  | 60 | 60 | 1 | 1.4
159 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:00 | 22:11 | 4726.5 | 4726.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 0.2002 |  | 11 | 11 | 0.18 | 1.09
160 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:11 | 22:51 | 4726.7 | 4726.7 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
161 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:51 | 23:00 | 4726.7 | 4727 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:09 |  | 0.2998 |  | 9 | 9 | 0.15 | 2
162 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:00 | 23:40 | 4727 | 4728 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:40 |  | 1 |  | 40 | 40 | 0.67 | 1.5
163 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:40 | 23:52 | 4728 | 4728 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
164 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:52 | 00:00 | 4728 | 4728.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 0.2998 |  | 8 | 8 | 0.13 | 2.25