## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:00 | 00:23 | 4728.3 | 4729 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:23 |  | 0.7002 |  | 23 | 23 | 0.38 | 1.83
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:23 | 00:43 | 4729 | 4729 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:43 | 01:00 | 4729 | 4729.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:17 |  | 0.5 |  | 17 | 17 | 0.28 | 1.76
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:00 | 01:07 | 4729.5 | 4729.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:07 |  | 0.2002 |  | 7 | 7 | 0.12 | 1.72
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:07 | 01:15 | 4729.7 | 4729.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:15 | 01:53 | 4729.7 | 4736.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 7.1997 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 11.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 01:53 | 02:26 | 4736.9 | 4736.9 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:26 | 02:33 | 4736.9 | 4737.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:07 |  | 0.3999 |  | 7 | 7 | 0.12 | 3.43
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:33 | 02:44 | 4737.3 | 4737.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:44 | 03:00 | 4737.3 | 4737.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:16 |  | 0.5 |  | 16 | 16 | 0.27 | 1.88
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:00 | 03:15 | 4737.8 | 4738.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:15 |  | 0.40039 |  | 15 | 15 | 0.25 | 1.6
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:15 | 03:25 | 4738.2 | 4738.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 03:25 | 04:00 | 4738.2 | 4739 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:35 |  | 0.7998 |  | 35 | 35 | 0.58 | 1.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:00 | 04:02 | 4739 | 4739 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:02 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0.03 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:02 | 04:11 | 4739 | 4739 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:11 | 04:50 | 4739 | 4739.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:39 |  | 0.8999 |  | 39 | 39 | 0.65 | 1.38
2024-06-03 | 2024-06-03 | 04:50 | 05:09 | 4739.9 | 4739.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-03 | 2024-06-03 | 05:09 | 06:00 | 4739.9 | 4741.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:51 |  | 1.3999 |  | 51 | 51 | 0.85 | 1.65
2024-06-03 | 2024-06-03 | 06:00 | 07:00 | 4741.3 | 4742.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1.1001 |  | 60 | 60 | 1 | 1.1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:00 | 07:53 | 4742.4 | 4743.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:53 |  | 0.80029 |  | 53 | 53 | 0.88 | 0.91
2024-06-03 | 2024-06-03 | 07:53 | 08:11 | 4743.2 | 4743.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:11 | 08:22 | 4743.2 | 4743.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 0.19971 |  | 11 | 11 | 0.18 | 1.09
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:22 | 08:44 | 4743.4 | 4743.4 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 08:44 | 09:00 | 4743.4 | 4743.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:16 |  | 0.30029 |  | 16 | 16 | 0.27 | 1.13
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:00 | 09:14 | 4743.7 | 4743.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:14 |  | 0.19971 |  | 14 | 14 | 0.23 | 0.86
2024-06-03 | 2024-06-03 | 09:14 | 10:02 | 4743.9 | 4743.9 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:02 | 10:11 | 4743.9 | 4746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2.1001 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 14
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:11 | 10:22 | 4746 | 4746 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 13.38°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,746.0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13.38
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:22 | 10:34 | 4746 | 4748.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2.7998 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 14
2024-06-03 | 2024-06-03 | 10:34 | 11:16 | 4748.8 | 4748.8 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-06-03 | 2024-06-03 | 11:16 | 12:00 | 4748.8 | 4749.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:44 |  | 0.80029 |  | 44 | 44 | 0.73 | 1.09
2024-06-03 | 2024-06-03 | 12:00 | 13:00 | 4749.6 | 4750.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.8999 |  | 60 | 60 | 1 | 0.9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 13:00 | 14:00 | 4750.5 | 4751.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 14:00 | 15:00 | 4751.5 | 4752.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.8999 |  | 60 | 60 | 1 | 0.9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 15:00 | 16:00 | 4752.4 | 4753.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-06-03 | 2024-06-03 | 16:00 | 17:00 | 4753.4 | 4754.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.8999 |  | 60 | 60 | 1 | 0.9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:00 | 18:00 | 4754.3 | 4755.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.90039 |  | 60 | 60 | 1 | 0.9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 18:00 | 19:00 | 4755.2 | 4756 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.7998 |  | 60 | 60 | 1 | 0.8
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:00 | 19:03 | 4756 | 4756.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:03 |  | 0.6001 |  | 3 | 3 | 0.05 | 12
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:03 | 19:17 | 4756.6 | 4756.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:17 | 19:25 | 4756.6 | 4758.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1.8999 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 14.25
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:25 | 19:28 | 4758.5 | 4758.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:28 | 19:46 | 4758.5 | 4764.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 5.7998 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 19.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:46 | 19:49 | 4764.3 | 4764.3 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-03 | 2024-06-03 | 19:49 | 20:02 | 4764.3 | 4764.3 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:02 | 20:14 | 4764.3 | 4764.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:14 | 20:38 | 4764.3 | 4765.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:24 |  | 0.80029 |  | 24 | 24 | 0.4 | 2
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:38 | 20:46 | 4765.1 | 4765.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:46 | 20:53 | 4765.1 | 4765.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:07 |  | 0.1001 |  | 7 | 7 | 0.12 | 0.86
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:53 | 20:58 | 4765.2 | 4765.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:58 | 21:00 | 4765.2 | 4765.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:02 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0.03 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:00 | 22:00 | 4765.2 | 4766.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1.3999 |  | 60 | 60 | 1 | 1.4
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:00 | 22:02 | 4766.6 | 4766.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:02 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0.03 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:02 | 22:15 | 4766.6 | 4766.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:15 | 23:00 | 4766.6 | 4767.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:45 |  | 1.1997 |  | 45 | 45 | 0.75 | 1.6
2024-06-03 | 2024-06-03 | 23:00 | 23:22 | 4767.8 | 4768.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:22 |  | 0.5 |  | 22 | 22 | 0.37 | 1.36
2024-06-03 | 2024-06-03 | 23:22 | 23:28 | 4768.3 | 4768.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:28 | 00:00 | 4768.3 | 4769.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:32 |  | 0.90039 |  | 32 | 32 | 0.53 | 1.69