## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 00:12 | 4769.2 | 4769.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:12 |  | 0.099609 |  | 12 | 12 | 0.2 | 0.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:12 | 00:21 | 4769.3 | 4769.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:21 | 01:00 | 4769.3 | 4770.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:39 |  | 1 |  | 39 | 39 | 0.65 | 1.54
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:00 | 01:37 | 4770.3 | 4771.1 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:37 |  | 0.80029 |  | 37 | 37 | 0.62 | 1.3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 01:37 | 02:04 | 4771.1 | 4771.1 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:04 | 02:30 | 4771.1 | 4772.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:26 |  | 1.1997 |  | 26 | 26 | 0.43 | 2.77
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:30 | 02:45 | 4772.3 | 4772.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:45 | 02:59 | 4772.3 | 4772.7 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:14 |  | 0.40039 |  | 14 | 14 | 0.23 | 1.72
2024-06-04 | 2024-06-04 | 02:59 | 03:05 | 4772.7 | 4772.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:05 | 03:20 | 4772.7 | 4775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2.2998 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 9.2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:20 | 04:03 | 4775 | 4775 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 15.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 4,775.0 | 1.07 | 0 | 0 | 4.22 | 4.88 | 19.15 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15.37
2024-06-04 | 2024-06-04 | 04:03 | 05:00 | 4775 | 4785 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 10 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 10.53
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:00 | 05:34 | 4785 | 4789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:34 | 05:50 | 4789 | 4789 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-04 | 2024-06-04 | 05:50 | 06:00 | 4789 | 4790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 06:00 | 07:00 | 4790 | 4799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:00 | 07:51 | 4799 | 4804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 5 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 5.88
2024-06-04 | 2024-06-04 | 07:51 | 08:23 | 4804 | 4804 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 15.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 4,804.0 | 0.45 | 0 | 0 | 9.84 | 5.12 | 8.3 | 0 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.37
2024-06-04 | 2024-06-04 | 08:23 | 09:00 | 4804 | 4807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:00 | 09:13 | 4807 | 4807 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:13 | 10:00 | 4807 | 4807.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:47 |  | 0.2998 |  | 47 | 47 | 0.78 | 0.38
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:00 | 11:00 | 4807.3 | 4808 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.7002 |  | 60 | 60 | 1 | 0.7
2024-06-04 | 2024-06-04 | 11:00 | 12:00 | 4808 | 4809 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 12:11 | 4809 | 4809.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 0.2002 |  | 11 | 11 | 0.18 | 1.09
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:11 | 12:33 | 4809.2 | 4809.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:33 | 12:47 | 4809.2 | 4809.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:47 | 12:55 | 4809.2 | 4809.6 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 0.3999 |  | 8 | 8 | 0.13 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:55 | 13:10 | 4809.6 | 4809.6 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:10 | 13:51 | 4809.6 | 4810.5 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD ( TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:41 |  | 0.8999 |  | 41 | 41 | 0.68 | 1.32
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:51 | 14:23 | 4810.5 | 4810.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:23 | 14:27 | 4810.5 | 4811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 7.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:27 | 14:44 | 4811 | 4811 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:44 | 14:48 | 4811 | 4811.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:04 |  | 0.2002 |  | 4 | 4 | 0.07 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 14:48 | 15:00 | 4811.2 | 4811.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:00 | 16:00 | 4811.2 | 4812 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.7998 |  | 60 | 60 | 1 | 0.8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:00 | 17:00 | 4812 | 4812.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.7998 |  | 60 | 60 | 1 | 0.8
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:00 | 17:50 | 4812.8 | 4813 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:50 |  | 0.2002 |  | 50 | 50 | 0.83 | 0.24
2024-06-04 | 2024-06-04 | 17:50 | 18:36 | 4813 | 4813 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:36 | 18:48 | 4813 | 4813.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:12 |  | 0.2002 |  | 12 | 12 | 0.2 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 18:48 | 19:05 | 4813.2 | 4813.2 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:05 | 19:16 | 4813.2 | 4813.4 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:11 |  | 0.19971 |  | 11 | 11 | 0.18 | 1.09
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:16 | 19:24 | 4813.4 | 4813.4 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:24 | 19:46 | 4813.4 | 4814 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:22 |  | 0.6001 |  | 22 | 22 | 0.37 | 1.64
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:46 | 19:52 | 4814 | 4814 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 19:52 | 20:00 | 4814 | 4814.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 0.2002 |  | 8 | 8 | 0.13 | 1.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:00 | 20:07 | 4814.2 | 4814.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:07 |  | 0.099609 |  | 7 | 7 | 0.12 | 0.85
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:07 | 20:15 | 4814.3 | 4814.3 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:15 | 20:44 | 4814.3 | 4815 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:29 |  | 0.7002 |  | 29 | 29 | 0.48 | 1.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:44 | 20:52 | 4815 | 4815 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 20:52 | 21:00 | 4815 | 4815.2 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 0.2002 |  | 8 | 8 | 0.13 | 1.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:00 | 21:03 | 4815 | 4815.3 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4" - TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:03 |  | 0.2998 |  | 3 | 3 | 0.05 | 6
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:03 | 21:56 | 4815.3 | 4803 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-04 | 2024-06-04 | 21:56 | 23:00 | 4803 | 4602 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD con uso de llaves de fuerza por sobretorque (TP 4" - TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 201 | 188 | 7 | 28.71 | 6.45
2024-06-04 | 2024-06-04 | 23:00 | 23:29 | 4602 | 4458 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD con uso de llaves de fuerza por sobretorque (TP 4" - TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 144 | 298 | 5 | 28.8 | 4.88
2024-06-04 | 2024-06-05 | 23:29 | 00:00 | 4458 | 4458 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cambio de campana por balero doble con elemento sellante | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52