## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:00 | 23:14 | 0 | 443 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 08:14 |  |  |  |  | 494 | 8.23 | [9 empty] | 2
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:14 | 23:19 | 443 | 503 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 60 | 720 | 2 | 30 | 1.7
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:19 | 23:26 | 503 | 503 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:26 | 00:00 | 503 | 777 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 274 | 484 | 10 | 27.4 | 2.13