## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalar conjunto de preventor 13 5/8" 15K | N/A | 66 | 15:30 |  |  |  |  | 930 | 15.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta para prueba de BOP´s | N/A | 2 | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 22:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 67 | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-05 | 2024-08-06 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta para prueba de BOP´s | N/A | 3 | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5