## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Inc | Ruta
1 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:32 | 10:50 | 0 | 291 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 08:18 |  |  |  |  | 498 | 8.3 | [9 empty] | 4 | [15 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
2 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:50 | 11:00 | 291 | 350 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 4 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
3 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 12:00 | 350 | 902 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 552 | 552 | 19 | 29.05 | 2.3 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
4 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 12:12 | 902 | 1015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 113 | 565 | 4 | 28.25 | 2 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
5 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:12 | 13:30 | 1015 | 1015 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
6 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:30 | 14:00 | 1015 | 1307 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 292 | 584 | 10 | 29.2 | 2.1 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
7 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 14:33 | 1307 | 1598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 291 | 529 | 10 | 29.1 | 2.1 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
8 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:33 | 14:48 | 1598 | 1598 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
9 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:48 | 15:00 | 1598 | 1712 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 114 | 570 | 4 | 28.5 | 2.18 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 15:29 | 1712 | 2003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 291 | 602 | 10 | 29.1 | 2.1 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:29 | 15:47 | 2003 | 2003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
12 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:47 | 16:00 | 2003 | 2092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 89 | 411 | 3 | 29.67 | 2.15 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
13 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 16:52 | 2092 | 2526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 434 | 501 | 15 | 28.93 | 2.4 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
14 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:52 | 17:10 | 2526 | 2526 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
15 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:10 | 18:00 | 2526 | 2992 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 466 | 559 | 16 | 29.13 | 2.3 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
16 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 18:44 | 2992 | 3061 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") (rotación y bombeo , 2 lingadas y un tramo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 69 | 94 | 2 | 34.5 | 6.17 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
17 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:44 | 21:28 | 3061 | 3061 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
18 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:28 | 22:00 | 3061 | 3063 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | 3.75 | 2 | [23 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
19 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 23:00 | 3063 | 3064 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1
20 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:00 | 00:00 | 3064 | 3068 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | SPEE-TERRESTRE/GW-907/TECHIAKTLI 2/HALLIBURTON/HALLIBURTON/Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1