## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
21 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 01:00 | 3068 | 3074 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
22 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 02:00 | 3074 | 3080 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6 | 6
23 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 03:00 | 3080 | 3081 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
24 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:00 | 04:00 | 3081 | 3093 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
25 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:00 | 05:00 | 3093 | 3095 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 2 | 2
26 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:00 | 06:00 | 3095 | 3100 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
27 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:00 | 06:11 | 3100 | 3103 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | 16.36 | 3
28 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:11 | 08:00 | 3103 | 3103 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
29 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:00 | 10:00 | 3103 | 3103 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para prueba de hermeticidad |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
30 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:00 | 11:09 | 3103 | 3103 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
31 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:09 | 11:25 | 3103 | 3104 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 3.75 | 1
32 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:25 | 13:22 | 3104 | 3104 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de doble pin |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
33 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:22 | 13:33 | 3104 | 3104 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
34 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:33 | 14:00 | 3104 | 3107 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | 6.67 | 3
35 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 14:19 | 3107 | 3110 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | 9.47 | 3
36 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:19 | 14:41 | 3110 | 3110 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
37 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:41 | 15:00 | 3110 | 3115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 15.79
38 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 15:18 | 3115 | 3120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 5 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 16.67
39 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:18 | 19:43 | 3120 | 3120 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42
40 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:43 | 20:00 | 3120 | 3122 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
41 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 20:53 | 3122 | 3132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 10 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 11.32
42 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:53 | 21:04 | 3132 | 3132 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
43 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:04 | 21:58 | 3132 | 3134 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 2 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 2.22
44 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:58 | 22:29 | 3134 | 3134 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 3,134.0 | 2.4 | 0 | 0 | 11.79 | 9.87 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.25
45 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:29 | 23:00 | 3134 | 3135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
46 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:00 | 00:00 | 3135 | 3142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7