## Sheet1
TECHIAKTLI 2_Etapa 10 5/8" x 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
48 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 01:00 | 3142 | 3155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
49 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:00 | 01:18 | 3155 | 3158 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
50 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:18 | 02:08 | 3158 | 3153 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador | N/A | 48 | Activa Ampliador | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
51 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:08 | 02:31 | 3153 | 3158 | TP |  | N/A | N/A | Amplia intervalo | N/A | 41 | Amplia intervalo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
52 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:31 | 03:00 | 3158 | 3162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
53 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 03:02 | 3162 | 3162 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
54 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:02 | 03:22 | 3162 | 3162 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc: 0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 3,162.0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.25
55 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:22 | 04:00 | 3162 | 3167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
56 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 05:00 | 3167 | 3175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
57 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 06:00 | 3175 | 3183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
58 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 06:45 | 3183 | 3189 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
59 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:45 | 06:54 | 3189 | 3189 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
60 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:54 | 06:57 | 3189 | 3191 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
61 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:57 | 07:11 | 3191 | 3191 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,191.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.25
62 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:11 | 07:23 | 3191 | 3193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
63 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:23 | 07:38 | 3193 | 3193 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
64 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:38 | 08:00 | 3193 | 3195 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
65 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:00 | 09:00 | 3195 | 3205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
66 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:00 | 09:57 | 3205 | 3217 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:57 | 12 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 12.63
67 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:57 | 10:49 | 3217 | 3217 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
68 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:49 | 11:00 | 3217 | 3220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
69 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:00 | 11:18 | 3220 | 3220 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.25°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,220.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.25
70 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:18 | 12:00 | 3220 | 3232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 12 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 17.14
71 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:00 | 13:00 | 3232 | 3244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
72 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:00 | 13:14 | 3244 | 3247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
73 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:14 | 13:27 | 3247 | 3247 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
74 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:27 | 13:33 | 3247 | 3249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
75 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:33 | 16:35 | 3249 | 3278 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (SIn recepcion de datos , se pierden 29 mts, realiza dos conexiones )) | N/A | 105 | Sin datos | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
76 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:35 | 16:45 | 3278 | 3281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
77 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:45 | 17:04 | 3281 | 3281 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
78 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:04 | 18:00 | 3281 | 3296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 15 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 16.07
79 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 18:26 | 3296 | 3305 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 9 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 20.77
80 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 18:26 | 18:37 | 3305 | 3305 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 24:11 |  |  |  |  | 1451 | 24.18
81 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:37 | 18:41 | 3305 | 3307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
82 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:41 | 18:50 | 3307 | 3307 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,307.0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.28
83 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:50 | 19:00 | 3307 | 3309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
84 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:00 | 20:00 | 3309 | 3334 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 25 |  | 60 |  | 60 | 1 | 25
85 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:00 | 20:33 | 3334 | 3334 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
86 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:33 | 20:38 | 3334 | 3336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
87 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:38 | 20:53 | 3336 | 3336 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,336.0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28
88 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:53 | 21:00 | 3336 | 3338 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
89 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:00 | 22:00 | 3338 | 3355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 17 |  | 60 |  | 60 | 1 | 17
90 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:00 | 22:30 | 3355 | 3362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 7 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 14
91 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:30 | 22:42 | 3362 | 3362 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
92 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:42 | 22:49 | 3362 | 3365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
93 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:49 | 23:05 | 3365 | 3365 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 0.28°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,365.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 16 | 0.28
94 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:05 | 00:00 | 3365 | 3382 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 17 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 18.55